## Tarefas
Nome | Duração | Marco
Início do Projeto |  | Sim
Etapa 1 - Criação | 10 dias | Não
Brainstorm de criação | 4 hrs | Não
Criar Roteiro | 10 dias | Não
Criar Storyboard | 2 dias | Não
Término Etapa 1 |  | Sim
Etapa 2 - Planejamento | 15 dias | Não
Selecionar Casting | 5 dias | Não
Selecionar Garoto Propaganda | 1 dia | Não
Selecionar Locações de Filmagem | 15 dias | Não
Definir Equipamentos de Filmagem | 1 dia | Não
Definir Equipe de Filmagem | 1 dia | Não
Definir Equipamentos de Audio | 1 dia | Não
Definir Equipe de Audio | 1 dia | Não
Definir Equipamentos de Iluminação | 1 dia | Não
Definir Equipe de Iluminação | 1 dia | Não
Planejar Estrutura de Produção | 4 dias | Não
Planejar Cenários | 2 dias | Não
Planejar Figurino | 1 dia | Não
Planejar Deslocamento das Equipes | 1 dia | Não
Definir Cronograma de Filmagens | 2 dias | Não
Definir Cronograma de Edição | 2 dias | Não
Criar Orçamento e Planejamento Financeiro | 1 dia | Não
Término Etapa 2 |  | Sim
Etapa 3 - Execução | 2 dias | Não
Contratações dos Serviços e Equipes | 2 dias | Não
Montagem do Local | 1 dia | Não
Montagem do Cenário | 1 dia | Não
Montagem dos Equipamentos de Filmagem | 4 hrs | Não
Montagem dos Equipamentos de Audio | 4 hrs | Não
Montagem dos Equipamentos de Iluminação | 4 hrs | Não
Ensaios | 1 dia | Não
Filmagens | 1 dia | Não
Desmontagem | 1 dia | Não
Limpeza | 4 hrs | Não
Término Etapa 3 |  | Sim
Etapa 4 - Pós Produção | 5 dias | Não
Decupagem de Material | 1 dia | Não
Edição | 5 dias | Não
Efeitos Especiais | 5 dias | Não
Tratamento e Correções | 2 dias | Não
Renderização | 4 hrs | Não
Entrega |  | Sim
Término do Projeto |  | Sim

## Recursos
Nome | Tipo | Unidade do Material | Taxa padrão
Cenografista | Trabalho |  | R$ 100,00/hr
Figurinista | Trabalho |  | R$ 200,00/hr
Maquiador | Trabalho |  | R$ 100,00/hr
Produtor | Trabalho |  | R$ 150,00/hr
Editor | Trabalho |  | R$ 200,00/hr
Animador (Efeitos Especiais) | Trabalho |  | R$ 200,00/hr
Diretor | Trabalho |  | R$ 300,00/hr
Diretor de Fotografia | Trabalho |  | R$ 200,00/hr
Designer | Trabalho |  | R$ 100,00/hr
Desenhista | Trabalho |  | R$ 150,00/hr
Técnico de Áudio | Trabalho |  | R$ 150,00/hr
Técnico de Filmagem | Trabalho |  | R$ 150,00/hr
Técnico de Iluminação | Trabalho |  | R$ 150,00/hr
Cameraman | Trabalho |  | R$ 100,00/hr
Iluminador | Trabalho |  | R$ 100,00/hr
Operador de Som | Trabalho |  | R$ 100,00/hr
Conservadora | Custo
Projeto Cenário | Custo
Câmeras | Material | Diária | 300
Microfones | Material | Diária | 50
Cabos | Material | Metros | 15
Spots de Luz | Material | Diária | 150
Mesa de Som | Material | Diária | 200
Mesa de Luz | Material | Diária | 200