## Tarefas
Tarefa | Sprint | Esforço | Prioridade | Marco
Tema 1 - Criação |  |  |  | Não
Brainstorm de criação | Sprint 1 |  |  | Não
Criar Roteiro | Sprint 1 |  |  | Não
Criar Storyboard | Sprint 1 |  |  | Não
Entrega do 1º Release - Script |  |  |  | Sim
Tema 2 - Planejamento |  |  |  | Não
Selecionar Casting | Sprint 2 |  |  | Não
Selecionar Garoto Propaganda | Sprint 2 |  |  | Não
Selecionar Locações de Filmagem | Sprint 2 |  |  | Não
Entrega do 2º Release - Locações e castings |  |  |  | Sim
Planejar Estrutura de Produção | Sprint 3 |  |  | Não
Planejar Cenários | Sprint 3 |  |  | Não
Planejar Figurino | Sprint 3 |  |  | Não
Planejar Deslocamento das Equipes | Sprint 3 |  |  | Não
Definir Cronograma de Filmagens | Sprint 3 |  |  | Não
Definir Cronograma de Edição | Sprint 3 |  |  | Não
Entrega do 3º Release - Cronograma da produção |  |  |  | Sim
Definir Equipamentos de Filmagem | Sprint 4 |  |  | Não
Definir Equipe de Filmagem | Sprint 4 |  |  | Não
Definir Equipamentos de Audio | Sprint 4 |  |  | Não
Definir Equipe de Audio | Sprint 4 |  |  | Não
Definir Equipamentos de Iluminação | Sprint 4 |  |  | Não
Definir Equipe de Iluminação | Sprint 4 |  |  | Não
Criar Orçamento e Planejamento Financeiro | Sprint 4 |  |  | Não
Entrega do 4º Release - Orçamento final |  |  |  | Sim
Tema 3 - Execução |  |  |  | Não
Contratações dos Serviços e Equipes | Sprint 5 |  |  | Não
Montagem do Local | Sprint 5 |  |  | Não
Montagem do Cenário | Sprint 5 |  |  | Não
Montagem dos Equipamentos de Filmagem | Sprint 5 |  |  | Não
Montagem dos Equipamentos de Audio | Sprint 5 |  |  | Não
Montagem dos Equipamentos de Iluminação | Sprint 5 |  |  | Não
Entrega do 5º Release - Montagem concluída |  |  |  | Sim
Ensaios | Sprint 6 |  |  | Não
Filmagens | Sprint 6 |  |  | Não
Desmontagem | Sprint 6 |  |  | Não
Limpeza | Sprint 6 |  |  | Não
Entrega do 6º Release - Filmagens bruta |  |  |  | Sim
Tema 4 - Pós Produção |  |  |  | Não
Decupagem de Material | Sprint 7 |  |  | Não
Edição | Sprint 7 |  |  | Não
Efeitos Especiais | Sprint 7 |  |  | Não
Tratamento e Correções | Sprint 7 |  |  | Não
Renderização | Sprint 7 |  |  | Não
Entrega do 7º Release (Fim) - Vídeo Final |  |  |  | Sim