## CAPA
Projeto: Desenvolvimento do App MeetUp!
Integrantes:
Adriana Torres
Ana Claudia Vignoto
Jean Alves
Kenny Nunes
Leonardo Padoan dos Santos
Vicente Milani

## Baseline - Cronograma
Mês | 2023 | 2024
| 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01
Trabalho [h] | 154 | 651 | 488 | 309 | 353 | 121 | 89 | 0
Trabalho Acumulado [h] | 154 | 805 | 1293 | 1602 | 1955 | 2076 | 2165 | 2165
Trabalho Previsto [%] | 7.113% | 30.07% | 22.54% | 14.27% | 16.3% | 5.589% | 4.111% | 0%
Trabalho Previsto Acumulado [%] | 7.113% | 37.18% | 59.72% | 74% | 90.3% | 95.89% | 100% | 100%

## Baseline - Custos
Mês | 2023 | 2024
| 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01
Custo mensal | 75133 | 42461 | 32072 | 22132 | 27805 | 8085 | 2460 | 0
Trabalho Acumulado [h] | 75133 | 117594 | 149666 | 171798 | 199603 | 207688 | 210148 | 210148
Custo Previsto [%] | 35.75% | 20.21% | 15.26% | 10.53% | 13.23% | 3.847% | 1.171% | 0%
Custo Previsto Acumulado [%] | 35.75% | 55.96% | 71.22% | 81.75% | 94.98% | 98.83% | 100% | 100%

## RACI
EDT | Atividade | Responsável | Comentários | Outra Responsabilidades
1 | Desenvolvimento do App Meetup
1.1 | Especificações
1.1.1 | Não funcional
1.1.1.1 | Linguagem de Programação
1.1.1.1.1 | Comprar LP
1.1.1.2 | Banco de Dados
1.1.1.2.1 | Comprar DB
1.1.1.3 | Infraestrutura
1.1.1.3.1 | Comprar servidor
1.1.1.3.2 | Provedor de Internet Contratado
1.1.2 | Funcional
1.1.2.1 | Levantamento de Requisitos
1.1.2.1.1 | Entrevistar Stakeholders
1.1.2.1.2 | Entrevistar Key Users
1.1.2.2 | Especificação de Funcionalidades
1.1.2.2.1 | Cadastrar usuários
1.1.2.2.2 | Autenticar e autorizar
1.1.2.2.3 | Gerenciar perfil
1.1.2.2.4 | Desenvolver biometria facial
1.1.2.2.5 | Criar chat
1.1.2.2.6 | Criar feedback do usuário
1.1.2.3 | Prototipação das telas
1.1.2.3.1 | Cadastrar usuários
1.1.2.3.2 | Autenticar e autorizar
1.1.2.3.3 | Gerenciar perfil
1.1.2.3.4 | Desenvolver biometria facial
1.1.2.3.5 | Criar chat
1.1.2.3.6 | Criar feedback do usuário
1.2 | Desenvolvimento
1.2.1 | Cadastrar usuários
1.2.2 | Autenticar e autorizar
1.2.3 | Gerenciar perfil
1.2.4 | Desenvolver biometria facial
1.2.5 | Criar chat
1.2.6 | Criar feedback do usuário
1.3 | Testes/Homologação
1.3.1 | Cadastrar usuários
1.3.2 | Autenticar e autorizar
1.3.3 | Gerenciar perfil
1.3.4 | Desenvolver biometria facial
1.3.5 | Criar chat
1.3.6 | Criar feedback do usuário
1.4 | Implantação
1.4.1 | Cadastrar usuários
1.4.2 | Autenticar e autorizar
1.4.3 | Gerenciar perfil
1.4.4 | Desenvolver biometria facial
1.4.5 | Criar chat
1.4.6 | Criar feedback do usuário
1.5 | Encerramento
1.5.1 | Documentos de encerramento de projeto
1.5.2 | Lições aprendidas
1.5.3 | Reunião de encerramento
LEGENDA |  | FUNÇÃO | SIGLA | DESCRIÇÃO
|  | Responsável | R | Somente um responsável pela execução da atividade
|  | Aprovação | A | Responsável pela aprovação
|  | Consultado | C | Pessoa a ser consultada antes que a decisão seja tomada
|  | Informado | I | Pessoa a ser informada sobre a decisão tomada