## Grupo
INTEGRANTES
PMO, Portfolio e Planejamento Estratégico
Turma: | MBA - Gerenciamento de Projetos: GRUPO LODRINA TUR
nome completo dos recursos
1 | JEAN ALVES
2 | VICENTE MILANI
3 | PRISCILA REZENDE LIAO
4 | LEANDRO PALODETO
5 | JULIO CÉZAR
6

## Critérios de análise Portfolio
| Critérios |  |  |  | Critérios |  |  |  | Critérios |  | CLASSIFICAÇÃO DA IMPORTÂNCIA DO CRITÉRIO | NOTA DO PROJETO | CLASSIFICAÇÃO
Critérios | 16.67% | 3.704% | 5.556% | 7.407% | 14.81% | 5.556% | 14.81% | 11.11% | 12.96% | 7.407% |  |  |  | 100% | 100%
| FOMENTAR ECONOMIA LOCAL | GARANTIR LAZER PARA TODAS AS CLASSES SOCIAIS | INTEGRAÇÃO FAMILIAR | MELHORAR CULTURA DA CIDADE | ATRAIR INVESTIDORES | AUMENTAR ENGAJAMENTO DA POPULAÇÃO PELA CIDADE | AUMENTAR EMPREGO | MELHORAR QUALIDADE DE VIDA | INCLUSÃO SOCIAL / ACESSIBILIDADE | IMPLEMENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS ESG
FOMENTAR ECONOMIA LOCAL |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Alto | 5.52 | Média | 9
GARANTIR LAZER PARA TODAS AS CLASSES SOCIAIS | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | Baixo | 9.6 | Alta | 2
INTEGRAÇÃO FAMILIAR | 0 | 1 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Baixo | 7.76 | Média | 3 |  | Não preencher
MELHORAR CULTURA DA CIDADE | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | Médio | 4.8 | Média | 4 |  | Não preencher
ATRAIR INVESTIDORES | 0 | 1 | 1 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | Alto | 6.48 | Média | 8
AUMENTAR ENGAJAMENTO DA POPULAÇÃO PELA CIDADE | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | Baixo | 6.48 | Média | 3
AUMENTAR EMPREGO | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | 1 | 1 | Alto | 11.76 | Alta | 8
MELHORAR QUALIDADE DE VIDA | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |  | 0 | 1 | Médio | 7.6 | Média | 6
INCLUSÃO SOCIAL / ACESSIBILIDADE | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |  | 1 | Médio | 8 | Alta | 7
IMPLEMENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS ESG | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |  | Médio | 7.12 | Média | 4
[12 empty] | 4 | Baixa | 54
CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE PORTFÓLIO
PROJETOS SOCIAIS: XXXX melhor cidade estado de SP

## Criterios Complementares
CRITÉRIOS DE COMPLEXIDADE |  |  |  |  | ESPORTES AO AR LIVRE | AVALIAÇÃO: Projeto 1 | OFICINAS DE ARTE | AVALIAÇÃO: Projeto 2 | SHOWS ARTÍSTICOS COM PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE | AVALIAÇÃO: Projeto 3 | 0 | AVALIAÇÃO: Projeto 4 | 0 | AVALIAÇÃO: Projeto 5 | PESO
CRITÉRIO | PONTUAÇÃO
| 1 | 2 | 3 | 4
Orgãos Envolvidos | Envolvimento da sociedade civil (público e privada) para execução das atividades do projeto (PPP) | Envolvimento de instituições públicas (prefeitura, governo do estado e federal) para execução das atividades do projeto | Envolvimento de a prefeitura e governo do estado para execução das atividades do projeto | Envolvimento da prefeitura para execução das atividades do projeto | 1 | 0.1 | 3 | 0.3 | 2 | 0.2 | 3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10%
Orçamento | Acima de R$ 50 milhões | Entre R$ 30 e 50 milhões | Entre R$ 10 milhões e R$ 30 milhões | Abaixo de R$ 10 milhões | 4 | 0.8 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 3 | 0.6 | 20%
Duração | Acima de 18 meses | Entre 12 e 18 meses | Entre 06 e 12 meses | Abaixo de 06 meses | 3 | 0.6 | 2 | 0.4 | 1 | 0.2 | 2 | 0.4 | 2 | 0.4 | 20%
Aspectos Técnicos * | Envolve aplicação de nova tecnologia/processo/mudança e a população tem pouca ou nenhum conhecimento no assunto, precisando apresentar o projeto a população vendendo suas vantagens | Envolve aplicação de tecnologia/processo/mudança já difundido no sociedade fora do país, mas a população não tem experiência no assunto mas conhece as vantagens que projeto pode vir a oferecer | Envolve aplicação de novo tecnologia/processo/mudança e a população tem conhecimento no assunto e aceita bem o projeto | Envolve aplicação de tecnologia/processo/mudança já difundido na sociedade, e a população tem experiência/conhecimento no assunto e espera por este projeto | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 4 | 0.4 | 3 | 0.3 | 1 | 0.1 | 10%
Financiamento | Requer financiamento total para execução do projeto | Requer financiamento substancial para execução do projeto | Requer financiamento parcial para execução do projeto | Não requer financiamento | 3 | 0.9 | 2 | 0.6 | 2 | 0.6 | 1 | 0.3 | 3 | 0.9 | 30%
Aquisições | Depende de aquisição de bens\tecnologia\conhecimento importados\trazidos para implementação |  | Requer aquisição de bens\tecnologia\conhecimento disponíveis no país |  | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 1 | 0.1 | 4 | 0.4 | 10%
* Neste critério conhecimento envolve não só tecnologia mas também novas metodologias, modelos, padrões e mudanças no comportamento da população |  |  |  |  | TOTAL: | 0.5 | TOTAL: | 0.38333 | TOTAL: | 0.3 | TOTAL: | 0.3 | TOTAL: | 0.41667
Criticidade |  |  |  |  | PONTUAÇÃO | AVALIAÇÃO | PONTUAÇÃO | AVALIAÇÃO | PONTUAÇÃO | AVALIAÇÃO | PONTUAÇÃO | AVALIAÇÃO | PONTUAÇÃO | AVALIAÇÃO | PESO
CRITÉRIO | PONTUAÇÃO
| 1 | 0.5 | 0.25 | 0
Criticidade/Necessidade | Crítico com prazo inferior ou igual ou inferior a 6 meses para implementação | Crítico com prazo superior a 6 meses até 24 meses para implementação | Crítico com prazo superior a 2 anos para implementação | Não é crítico para a cidade | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.5 | 100%
[5 empty] | TOTAL: | 0.25 | TOTAL: | 0.5 | TOTAL: | 1 | TOTAL: | 0 | TOTAL: | 0.5
[5 empty] | TOTAL GERAL: | 0.75 | TOTAL GERAL: | 0.88333 | TOTAL GERAL: | 1.3 | TOTAL GERAL: | 0.3 | TOTAL GERAL: | 0.91667
CLASSIFICAÇÃO DOS PROJETOS SOCIAIS CRITÉRIOS DE ANÁLISE DE COMPLEXIDADE DE IMPLEMENTAÇÃO E CRITICIDADE

## Priorização
Seleção e priorização de projetos
Peso | Grupo | 16.67% | 3.704% | 5.556% | 7.407% | 14.81% | 5.556% | 14.81% | 11.11% | 12.96% | 7.407%
DIRETRIZES ESTRATÉGICAS
Projetos Sugeridos Avaliados | Grupo | FOMENTAR ECONOMIA LOCAL | GARANTIR LAZER PARA TODAS AS CLASSES SOCIAIS | INTEGRAÇÃO FAMILIAR | MELHORAR CULTURA DA CIDADE | ATRAIR INVESTIDORES | AUMENTAR ENGAJAMENTO DA POPULAÇÃO PELA CIDADE | AUMENTAR EMPREGO | MELHORAR QUALIDADE DE VIDA | INCLUSÃO SOCIAL / ACESSIBILIDADE | IMPLEMENTAÇÃO DE BOAS PRÁTICAS ESG | Critérios complementares | Total
ESPORTES AO AR LIVRE |  | 4 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | 4 | 0.75 | 4.4167 | 2
OFICINAS DE ARTE |  | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0.88333 | 3.2352 | 3
SHOWS ARTÍSTICOS COM PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE |  | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 1.3 | 5.6704 | 1
0
0
AVALIAÇÃO
|  |  | 5 | 5
|  |  | 4 | 4
|  |  | 3 | 3
|  |  | 2 | 2
|  |  | 1 | 1

## LONDRINA TUR
Projeto | SHOWS ARTÍSTICOS COM PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE |  |  | GP
Justificativa (passado) |  | Produto | Stakeholders (fatores externos) |  | Premissas | Riscos
RESGATAR PRÁTICA DE EVENTOS |  | ARTISTAS LOCAIS | COMUNIDADE |  | ENVOLVIMENTO DA SOCIEDADE | BAIXA ADESÃO
BAIXO ACESSO À EVENTOS INTEGRATIVOS |  | JOVENS TALENTOS | POLÍTICOS |  | FOMENTO DO TURISMO | CLIMA
FOMENTAR ECONOMIA LOCAL |  | ARTISTAS NACIONAIS | EMPRESÁRIOS |  | DESEMNVOLVIMENTO ECONÔMICO | FALTA DE COMPLIANCE
AÇÕES INCLUSIVAS |  |  | COMANDOS MIILITARES |  |  | INDISPONIBILIZAÇÃO DE REQUISITOS LEGAIS
TORNAR CIDADE MAIS ATRATIVA |  |  | AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE
FORNECEDORES
Objetivos Smart |  | Requisitos
SHOWS MUSICAIS EM ESPAÇO PÚBLICO |  | OBRAS - MELHORIA DA INFRAESTRUTURA | Equipe (stakeholders internos) |  | Grupos de entregas | Linha do tempo (mês)
FESTIVAL DE DANÇA NA CONCHA ACÚSTICA |  | PLANO DE SEGURANÇA COM POLÍCIA MILITAR E GUARDA MUNICIPAL | PREFEITO |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
TEATRO INFANTIL - OURO VERDE |  |  | VEREADORES |  | MONTAR E TREINAR - EQUIPE
ACESSO À ATRAÇÕES A TODAS AS CLASSES, JOVENS E ADULTOS |  | APROVAÇÃO NA CÂMARA DE VEREADORES | SECRETÁRIAS (SEGURANÇA, AMBIENTE, SAÚDE, INFRAESTRUTURA) |  | SELECIONAR LOCAIS
|  | BUSCA POR VERBAS FEDERAIS |  |  | LIBERAÇÕES LEGAIS
|  | FINANCIAMENTOS |  |  | CRONOGRAMA DE DATAS
|  | BUSCA DE PATROCIONADORES |  |  | TEMAS
Benefícios (futuro) |  | PARCERIAS COM EMPRESAS PRIVADAS |  |  | PUBLICIDADE
REVITALIZAÇÃO ESTRUTURAL E ECONÔMICA DOS LOCAIS PÚBLICOS DE EVENTOS |  | SUPORTE ASSISTENCIAL À SAÚDE DURANTE EVENTOS |  |  | BALANÇO DE FECHAMENTO POR EVENTO
|  | LIBERAÇÕES LEGAIS | Restrições |  |  | Linha do tempo (mês) 1: Custos
AUMENTO DA SATISFAÇÃO DO LONDRINENSE |  |  | DISPONIBILIDADE ORÇAMENTÁRIA |  |  | Linha do tempo (mês) 1: ARTISTAS - R$ 2.500.000,00
AUMENTO DE EMPREGO |  |  | ALINHAMENTO DE SECRETARIAS |  |  | Linha do tempo (mês) 1: HORAS DA EQUIPE - R$ 800.000,00
ELEVAR MATURIDADE ESG |  |  | LIMITE DE PUBLICA PARA CADA LOCAL DE EVENTO |  |  | Linha do tempo (mês) 1: SOFTWARE - R$ 80.000,00
MARKETING - R$ 500.000,00
INSTALAÇÕES SUPORTES - R$ 1.500.000,00
ORÇAMENTO ANUAL - R$ 5.880.000,00

## Cronograma
CRONOGRAMA - CRONOGRAMA
sim
CRONOGRAMA
| Projeto_Portfololio |  | SEMANA |  |  | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6 |  |  |  | MÊS 7 |  |  |  | MÊS 8 |  |  |  | MÊS 9 |  |  |  | MÊS 10 |  |  |  | MÊS 11 |  |  |  | MÊS 12 |  |  |  | MÊS 13 |  |  |  | MÊS 14 |  |  |  | MÊS 15 |  |  |  | MÊS 16 |  |  |  | MÊS 17 |  |  |  | MÊS 18 |  |  |  | MÊS 19 |  |  |  | MÊS 20 |  |  |  | MÊS 21 |  |  |  | MÊS 22 |  |  |  | MÊS 23 |  |  |  | MÊS 24
| ID | Entregas | INÍCIO | FIM |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
1 | 1 | MONTAR E TREINAR - EQUIPE | 1 | 16 | 16 | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
2 | 1.1 | SELECIONAR LOCAIS | 17 | 20 | 4 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | sim | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
3 | 1.2 | LIBERAÇÕES LEGAIS | 21 | 44 | 24 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
4 | 1.3 | CRONOGRAMA DE DATAS | 45 | 52 | 8 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
5 | 1.4 | TEMAS | 53 | 60 | 8 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
6 | 1.5 | PUBLICIDADE | 61 | 68 | 8 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
7 | 1.6 | BALANÇO DE FECHAMENTO POR EVENTO | 69 | 72 | 4 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | sim | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
8 |  |  |  |  | 1 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
9 |  |  |  |  | 1 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
10 |  |  |  |  | 1 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
11 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
12 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
13 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
14 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
15 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
16 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
17 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
18 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
19 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
20 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
21 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
22 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
23 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
24 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
25 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
26 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
27 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
28 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
29 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
30 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
31 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
32 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
33 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
34 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
35 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
36 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
37 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
38 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
39 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
40 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
41 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
42 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
43 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
44 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
45 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
46 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
47 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
48 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
49 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
50 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
51 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
52 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
53 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
54 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
55 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
56 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
57 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
58 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
59 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
60 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
61 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
62 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
63 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
64 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
65 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
66 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
67 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
68 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
69 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
70 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
71 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
72 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
73 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
74 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
75 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
76 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
77 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
78 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
79 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
80 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
81 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
82 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
83 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
84 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
85 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
86 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
87 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
88 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
89 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
90 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
91 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
92 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
93 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não

## Canvas - Projeto Aprovado
Projeto | Criar incentivo fiscal para atração de industrias |  |  | GP | XXXXXXX
Justificativa (passado) |  | Produto | Stakeholders (fatores externos) |  |  | Premissas | Riscos
Baixa arrecadação tributária |  | Alteração de leis municipais de arrecadação | Comunidade |  |  | Redução de carga tributária empresarial | Não aprovação do pacote de medidas
Baixo nível de emprego |  |  | Políticos |  |  |  | Falta de apoio da opnião pública
Empresários
Objetivos Smart |  | Requisitos
Atrair novas industrias |  | Alinhamento político com relação as necessidade | Equipe (stakeholders internos) |  |  | Grupos de entregas | Linha do tempo (meses)
Diminuição do nível de desemprego |  | Aprovação na câmara de vereadores | Prefeito |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Qualificação de mão de obra |  | Consulta de opinião pública | Câmara de vereadores |  |  | Pacote de medidas para redução de carga tributária
Benefícios (futuro)
Reduzir o indice de desemprego local
Elevar os indices de desenvolvimento humano na região IDH
Elevar a auto estima da comunidade |  |  | Restrições |  |  |  | Linha do tempo (meses) 1: Custos
Aumentar a arrecadação tributária a longo prazo |  |  | 12 meses para implantação do projeto |  |  |  | Linha do tempo (meses) 1: Custos de horas da câmara de vereadores R$ 350.000,00
Disponibilidade orçamentária

## Canvas - 1
Projeto | Programa Gratuito de Alfabetização para Adultos |  |  | GP | XXXXXXX
Justificativa (passado) |  | Produto | Stakeholders (fatores externos) |  |  | Premissas | Riscos
Para que ele tenha mais oportunidades mercado de trabalho. |  | Programa de Alfabetização para Adultos | Comunidade |  |  | Prefeitura e Ministério da educação não irão se opor | Falta de patrocínio inviabilizando o projeto
Inclusão social |  |  | Fornecedores de materiais |  |  | Adesão de um mínimo de 10 alunos e máximo de 25 por turma | Falta de professores e não atendimento à demanda
realização pessoal |  |  | Professores |  |  |  | Rejeição da comunidade ao programa provocando a falencia do Projeto
Prefeitura e Subprefeitura
Objetivos Smart |  | Requisitos
Alfabetizar 100 adultos/ano na comunidade da Casa Verde |  | Cursos devem ser ministrados em período noturno. | Equipe (stakeholders internos) |  |  | Grupos de entregas | Linha do tempo (meses)
Aumentar o acesso a educação fundamental de adultos em 5% |  | Espaço físico deve ser na comunidade | Gerente de Projeto |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
|  | Professores graduados em pedagogia | Sponsor |  |  | Plano Pedagógico
|  | Carga horária mínima de 16 horas semanais | Assitente Social da ONG |  |  | Infraestrutura
Recursos Humanos
Material didático
Agenda do curso
Benefícios (futuro) | [5 empty] | Gestão
elevar os indices de desenvolvimento humano na região IDH
reduzir o indice de desemprego local
elevar a auto estima da comunidade |  |  | Restrições |  |  |  | Linha do tempo (meses) 1: Custos
|  |  | 6 meses para implantação do projeto |  |  |  | Linha do tempo (meses) 1: R$ 150,00/aluno ao mês
|  |  | máximo de 4 patrocinadores com direito a publicidade no material |  |  |  | Linha do tempo (meses) 1: Primeiro ano R$ 180.000,00
idade mínima 18 anos

## Canvas - 2
Projeto | Construção de um campo de futebol |  |  | GP | Roberto Pallesi
Justificativa (passado) |  | Produto | Stakeholders (fatores externos) |  |  | Premissas | Riscos
Falta de um campo na região |  | Campo de futebol de grama | Fornecedores |  |  | Chuvas de nov a fev/2013 | Período de chuvas se estender
Custo de deslocamento para outros |  | com arquibancadas, vestiários | Condomínio (permissão entrada pessoal) |  |  | Rede elétrica disponível | Não ter rede trifásica para iluminação
campos |  | e iluminação | Cliente |  |  | Fornecedores identificados no Brasil | Atraso na chegado dos materiais
Não há como fazer um campeonato |  |  | Prefeitura (alvará + licenças) |  |  | Equipes com experiência comprovada | Escassez de mão de obra especializada na região
na região sem um campo |  |  | Empresa fornecedora de energia |  |  | Análise de solos deve fazer ocorrer | Tipo de solo ser diferente do previsto para fundações
Objetivos Smart |  | Requisitos
Construir um campo de futebol com |  | Dimensões de 50 x 80m | Equipe (stakeholders internos) |  |  | Grupos de entregas | Linha do tempo (meses)
iluminação, vestiário e arquibancadas |  | Gols de 2,8 x 5m |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
com início em janeiro de 2013 e término |  | Linhas marcação 10cm | Engenharia + Arquitetura |  |  | Projeto
até maio de 2014. |  | Grama tipo esmeraldo | Terraplanagem + Plantio |  |  | Gramado
|  | 6 torres de iluminação | Instalações elétricas |  |  | Iluminação
|  | Arquibancada p/ 1000 pessoas | Construção 1 |  |  | Vestiários
|  | Vestiários de 40m2 | Construção 2 |  |  | Arquibancada
Benefícios (futuro) |  | Entorno com cerca viva | Acabamento |  |  | Entorno do estádio
Mais conforto para os torcedores |  |  | PMO |  |  | Gestão
Desenvolvimento da região
Criação de novos postos de trabalho |  |  | Restrições |  |  |  | Linha do tempo (meses) 1: Custos
Nova opção de diversão para população |  |  | Não poderá se trabalhar de sábados, domingos e feriados |  |  |  | Linha do tempo (meses) 1: Orçamento inicial entre 100 e 200 mil R$
Ganho de R$200mil/ano com aluguel |  |  | Não é permitido uso de grama do tipo batatais
Realização de um campeonato na região |  |  | O estádio deverá estar pronto até julho de 2014
Todos materiais empregados deverão ser comprados no Brasil
Estadio deverá ser construído no sentido norte-sul
O estádio deverá ser construído sem cobertura
Vestiário deverá ter armários para 30 pessoas e 15 chuveiros

## Linha do Tempo do Projeto
Linha do Tempo do Projeto
Etapas do Projeto
Data | Etapa | Atribuída a | Posição | Linha de Base | Dica de Linha do Tempo do Projeto
2014-11-05 | Início do Projeto | Pallesi | 20 | 0 | Use o campo Posição na tabela Etapas do Projeto para posicionar os rótulos de etapas onde você quiser! Use números positivos para posicionar os rótulos acima da linha do tempo, e números negativos para posicioná-los abaixo.
2014-11-05 | Etapa 1 | Julio | 111 | 0
2014-11-06 | Etapa 2 | Luciana | -10 | 0
2014-11-07 | Etapa 3 | Paulo | 25 | 0
2014-11-08 | Etapa 4 | Gonçalo | -15 | 0
2014-11-09 | Etapa 5 | Steve | 15 | 0
2014-11-10 | Etapa 6 | Gonçalo | -15 | 0
2014-11-11 | Etapa 7 | Paulo | 15 | 0
2014-11-12 | Etapa 8 | Steve | -20 | 0
2014-11-13 | Etapa 9 | Claudia | 20 | 0
2014-11-20 | Etapa 10 | Luciana | -15 | 0
2014-11-15 | Etapa 11 | Claudia | 10 | 0
2014-11-20 | Fim do Projeto | Pallesi | 5 | 0
Formulas:
Data = MIN([Data, row below]:B30)
Data = MAX(B20:[Data, row above])
05/11/2014
20/11/2014

## Calendário
Ano
2027
CALENDÁRIO PARA O ANO DE 2027
| 1899-12-31 | [6 empty] | 2027-02-01
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
[6 empty] | 2027-01-01 | 2027-01-02 |  | 2027-02-01 | 2027-02-02 | 2027-02-03 | 2027-02-04 | 2027-02-05 | 2027-02-06
| 2027-01-03 | 2027-01-04 | 2027-01-05 | 2027-01-06 | 2027-01-07 | 2027-01-08 | 2027-01-09 | 2027-02-07 | 2027-02-08 | 2027-02-09 | 2027-02-10 | 2027-02-11 | 2027-02-12 | 2027-02-13
| 2027-01-10 | 2027-01-11 | 2027-01-12 | 2027-01-13 | 2027-01-14 | 2027-01-15 | 2027-01-16 | 2027-02-14 | 2027-02-15 | 2027-02-16 | 2027-02-17 | 2027-02-18 | 2027-02-19 | 2027-02-20
| 2027-01-17 | 2027-01-18 | 2027-01-19 | 2027-01-20 | 2027-01-21 | 2027-01-22 | 2027-01-23 | 2027-02-21 | 2027-02-22 | 2027-02-23 | 2027-02-24 | 2027-02-25 | 2027-02-26 | 2027-02-27
| 2027-01-24 | 2027-01-25 | 2027-01-26 | 2027-01-27 | 2027-01-28 | 2027-01-29 | 2027-01-30 | 2027-02-28
2027-01-31
| 2027-03-01 | [6 empty] | 2027-04-01
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
|  | 2027-03-01 | 2027-03-02 | 2027-03-03 | 2027-03-04 | 2027-03-05 | 2027-03-06 |  |  |  |  | 2027-04-01 | 2027-04-02 | 2027-04-03
| 2027-03-07 | 2027-03-08 | 2027-03-09 | 2027-03-10 | 2027-03-11 | 2027-03-12 | 2027-03-13 | 2027-04-04 | 2027-04-05 | 2027-04-06 | 2027-04-07 | 2027-04-08 | 2027-04-09 | 2027-04-10
| 2027-03-14 | 2027-03-15 | 2027-03-16 | 2027-03-17 | 2027-03-18 | 2027-03-19 | 2027-03-20 | 2027-04-11 | 2027-04-12 | 2027-04-13 | 2027-04-14 | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 2027-04-17
| 2027-03-21 | 2027-03-22 | 2027-03-23 | 2027-03-24 | 2027-03-25 | 2027-03-26 | 2027-03-27 | 2027-04-18 | 2027-04-19 | 2027-04-20 | 2027-04-21 | 2027-04-22 | 2027-04-23 | 2027-04-24
| 2027-03-28 | 2027-03-29 | 2027-03-30 | 2027-03-31 |  |  |  | 2027-04-25 | 2027-04-26 | 2027-04-27 | 2027-04-28 | 2027-04-29 | 2027-04-30
| 2027-05-01 | [6 empty] | 2027-06-01
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
[7 empty] | 2027-05-01 |  |  | 2027-06-01 | 2027-06-02 | 2027-06-03 | 2027-06-04 | 2027-06-05
| 2027-05-02 | 2027-05-03 | 2027-05-04 | 2027-05-05 | 2027-05-06 | 2027-05-07 | 2027-05-08 | 2027-06-06 | 2027-06-07 | 2027-06-08 | 2027-06-09 | 2027-06-10 | 2027-06-11 | 2027-06-12
| 2027-05-09 | 2027-05-10 | 2027-05-11 | 2027-05-12 | 2027-05-13 | 2027-05-14 | 2027-05-15 | 2027-06-13 | 2027-06-14 | 2027-06-15 | 2027-06-16 | 2027-06-17 | 2027-06-18 | 2027-06-19
| 2027-05-16 | 2027-05-17 | 2027-05-18 | 2027-05-19 | 2027-05-20 | 2027-05-21 | 2027-05-22 | 2027-06-20 | 2027-06-21 | 2027-06-22 | 2027-06-23 | 2027-06-24 | 2027-06-25 | 2027-06-26
| 2027-05-23 | 2027-05-24 | 2027-05-25 | 2027-05-26 | 2027-05-27 | 2027-05-28 | 2027-05-29 | 2027-06-27 | 2027-06-28 | 2027-06-29 | 2027-06-30
| 2027-05-30 | 2027-05-31
| 2027-07-01 | [6 empty] | 2027-08-01
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
[5 empty] | 2027-07-01 | 2027-07-02 | 2027-07-03 | 2027-08-01 | 2027-08-02 | 2027-08-03 | 2027-08-04 | 2027-08-05 | 2027-08-06 | 2027-08-07
| 2027-07-04 | 2027-07-05 | 2027-07-06 | 2027-07-07 | 2027-07-08 | 2027-07-09 | 2027-07-10 | 2027-08-08 | 2027-08-09 | 2027-08-10 | 2027-08-11 | 2027-08-12 | 2027-08-13 | 2027-08-14
| 2027-07-11 | 2027-07-12 | 2027-07-13 | 2027-07-14 | 2027-07-15 | 2027-07-16 | 2027-07-17 | 2027-08-15 | 2027-08-16 | 2027-08-17 | 2027-08-18 | 2027-08-19 | 2027-08-20 | 2027-08-21
| 2027-07-18 | 2027-07-19 | 2027-07-20 | 2027-07-21 | 2027-07-22 | 2027-07-23 | 2027-07-24 | 2027-08-22 | 2027-08-23 | 2027-08-24 | 2027-08-25 | 2027-08-26 | 2027-08-27 | 2027-08-28
| 2027-07-25 | 2027-07-26 | 2027-07-27 | 2027-07-28 | 2027-07-29 | 2027-07-30 | 2027-07-31 | 2027-08-29 | 2027-08-30 | 2027-08-31
| 2027-09-01 | [6 empty] | 2027-10-01
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
|  |  |  | 2027-09-01 | 2027-09-02 | 2027-09-03 | 2027-09-04 | [5 empty] | 2027-10-01 | 2027-10-02
| 2027-09-05 | 2027-09-06 | 2027-09-07 | 2027-09-08 | 2027-09-09 | 2027-09-10 | 2027-09-11 | 2027-10-03 | 2027-10-04 | 2027-10-05 | 2027-10-06 | 2027-10-07 | 2027-10-08 | 2027-10-09
| 2027-09-12 | 2027-09-13 | 2027-09-14 | 2027-09-15 | 2027-09-16 | 2027-09-17 | 2027-09-18 | 2027-10-10 | 2027-10-11 | 2027-10-12 | 2027-10-13 | 2027-10-14 | 2027-10-15 | 2027-10-16
| 2027-09-19 | 2027-09-20 | 2027-09-21 | 2027-09-22 | 2027-09-23 | 2027-09-24 | 2027-09-25 | 2027-10-17 | 2027-10-18 | 2027-10-19 | 2027-10-20 | 2027-10-21 | 2027-10-22 | 2027-10-23
| 2027-09-26 | 2027-09-27 | 2027-09-28 | 2027-09-29 | 2027-09-30 |  |  | 2027-10-24 | 2027-10-25 | 2027-10-26 | 2027-10-27 | 2027-10-28 | 2027-10-29 | 2027-10-30
2027-10-31
| 2027-11-01 | [6 empty] | 2027-12-01
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
|  | 2027-11-01 | 2027-11-02 | 2027-11-03 | 2027-11-04 | 2027-11-05 | 2027-11-06 |  |  |  | 2027-12-01 | 2027-12-02 | 2027-12-03 | 2027-12-04
| 2027-11-07 | 2027-11-08 | 2027-11-09 | 2027-11-10 | 2027-11-11 | 2027-11-12 | 2027-11-13 | 2027-12-05 | 2027-12-06 | 2027-12-07 | 2027-12-08 | 2027-12-09 | 2027-12-10 | 2027-12-11
| 2027-11-14 | 2027-11-15 | 2027-11-16 | 2027-11-17 | 2027-11-18 | 2027-11-19 | 2027-11-20 | 2027-12-12 | 2027-12-13 | 2027-12-14 | 2027-12-15 | 2027-12-16 | 2027-12-17 | 2027-12-18
| 2027-11-21 | 2027-11-22 | 2027-11-23 | 2027-11-24 | 2027-11-25 | 2027-11-26 | 2027-11-27 | 2027-12-19 | 2027-12-20 | 2027-12-21 | 2027-12-22 | 2027-12-23 | 2027-12-24 | 2027-12-25
| 2027-11-28 | 2027-11-29 | 2027-11-30 |  |  |  |  | 2027-12-26 | 2027-12-27 | 2027-12-28 | 2027-12-29 | 2027-12-30 | 2027-12-31

## Projeto Aprovados
Resultado de imagem para logo prefeitura de são paulo | PROJETOS EM ANDAMENTO
Visão do Projetos: <<Data>>
Responsável: <<nome do responsável PMO>>
Data: <<data >>
Local: <<local da apresentação>>
Prioridade | Projetos Aprovados | Gerentes do Projeto (interno ou externo) | Início | Término Previsto | Término Real | Status | Farol | Observação
1 | Projeto de Reciclagens |  |  |  |  | Planejamento | 8
2 | Projeto Educacionais |  |  |  |  | Concluído | P
3 | Projeto de Hortas Organicas - Reflorestamento |  |  |  |  | Em execução | 1
4 | Projeto de Alimentaçoes |  |  |  |  | Atraso recuperável | 2
5 | Projeto de Reconstrução de Moradia |  |  |  |  | Cronograma comprometido | 3
[6 empty] | Cancelado | O
LEGENDA
[5 empty] | Em execução |  | 1
[5 empty] | Atraso recuperável |  | 2
[5 empty] | Cronograma comprometido |  | 3
[5 empty] | Planejamento |  | 8
[5 empty] | Concluído |  | P
[5 empty] | Cancelado |  | O