## Questões sobre maturidade
AVALIAÇÃO DO NÍVEL DE MATURIDADE DA EMPRESA
Práticas de Gerência de Projetos | Nível de Aceitação
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Não aplicável | Quase nunca | Às vezes | Metade do tempo | Maior parte do tempo | Sempre
1. Projetos são completados conforme o plano habitualmente. Prazos, Custos, qualidade, satisfação dos stakeholders. |  | x
2. Existe uma carreira específica para gerência de projetos na empresa. Existe de plano de desenvolvimento de carreira na empresa. |  | x
3. O corpo executivo investe em treinamento para gerentes de projetos e procura bonificar recursos por bons resultados dos mesmos. |  | x
4. Existe uma metodologia formal de gerência de projetos conhecida por todos e sendo efetivamente utilizada. Preditiva ou Adaptativa. | [5 empty] | x
5. O gerente de projetos ou alguém com capacidade de gestão, participa desde a fase de iniciação do projeto (p.ex.: desde análise da oportunidade) | [5 empty] | x
6. O time de projeto juntamente com o gerente, desenvolve o plano de projeto. O planejamento é apresentado aos integrantes que participarão da execução do mesmo via reunião de Kick-Off | [5 empty] | x
7. Revisões de projeto são feitas periodicamente com objetivo de prover informação gerencial e discutir o projeto e tomar ações corretivas quando necessário. | [5 empty] | x
8. Todo o projeto tem um patrocinador associado, um comitê de escalação e estão conscientes de suas obrigações | [5 empty] | x
9. Existe um escritório de projetos na empresa | [5 empty] | x
10.Existe uma metodologia/software integrado para apoio a gestão de portfólio de projetos na empresa. Para avaliação se os mesmos estão alinhados ao plano estratégico da empresa. | [5 empty] | x
11.Existe um plano de projeto para todos projetos aprovados/empreendidos. | [5 empty] | x
12.Para todo o projeto é construída uma WBS/EAP. Preditivo. Ou são definidas SPRINTS. Adaptativo. | [5 empty] | x
13.A WBS/EAP é usada como base para todas as estimativas de custos, tempo, risco, etc. Preditivo. Ou são definidas as durações das SPRINTS. Na definição dos objetivos | [5 empty] | x
14.Existe um project charter/termo de abertura formal que autoriza o projeto e concede pode ao gerente do projeto | [5 empty] | x
15.Existe uma declaração de escopo formal para todos os projetos, aprovada pelo cliente | [5 empty] | x
16.Existe um controle formal de gerência de mudanças sendo utilizado e respeitado | [5 empty] | x
17.O cronograma é gerado a partir da WBS/EAP (e não ao contrário, por exemplo...) ou através de SPRINTS no caso de metodologias adaptativas | [5 empty] | x
18.Os projetos utilizam um software para planejamento e controle de cronograma (ex.: MS Project, etc.) |  |  | X
19.O baseline original de tempo não é alterado em função de qualquer modificação, só é alterado em casos de mudança drástica do planejamento do projeto |  |  | X
20.As estimativas de custos são planejadas pelo gerente do projeto (e não por outro departamento) |  |  | X
21.É permitido o uso de reservas gerenciais e de contingência na estimativa de orçamento (e não são cortadas após revisão) |  |  | X
22.Existe um controle de custos integrado baseado em técnicas de Earned Value (indicadores de previsibilidade) |  |  | X
23.Toda alteração no baseline de custos é aprovada pelo gerente do projeto ou devidamente escalada ao comitê de escalação | [5 empty] | x
24.Existe um plano de qualidade para cada projeto sendo administrado |  |  |  |  | x
25.Medidas preventivas de garantia de qualidade são tomadas | [5 empty] | x
26.Existem mecanismos de controle de qualidade para todos os projetos |  |  | X
27.Uma matriz de responsabilidades é preparada para todos os projetos |  |  | X
28.Reuniões de revisão de projeto são feitas periodicamente com a equipe de projeto e também com o cliente |  |  | X
29.Atas de reunião são feitas em 100% das reuniões realizadas |  |  | X
30.Existe um organograma de projeto divulgado para todos os projetos em andamento e o cliente sabe sempre a quem procurar. Papeis e responsabilidades bem definidos. |  |  | X
31.Existe um procedimento documentado para identificação de riscos, que é utilizado por todos os gerentes de projeto. Em fase de execução as respostas a riscos são avaliados no que tange a sua eficiência, existe um processo de identificação de novos riscos em fase de execução. |  |  | X
32.Existe um procedimento documentado para qualificação e quantificação de riscos, que é utilizado por todos os gerentes de projetos, que usa uma base de conhecimento para melhor responder aos riscos. |  |  | X
33.Todos os riscos são devidamente revisitados ao longo do projeto |  |  | X
34.O plano de subcontratações é gerado e acompanhado pelo gerente de projetos, como parte do seu plano de projeto. Empresas terceiras são avaliadas ao final do projeto. |  |  | X
35.São dados aceites também para fornecedores após conclusão do serviço prestado |  |  | X
36. Os gerentes de projetos demonstram ter habilidades de escuta ativa e habilidade de negociar com clientes e recursos. |  |  | X
37. Os gerentes de projetos demonstram ter conhecimento suficiente para exercer seu papel. Recebem treinamentos de aperfeiçoamento buscando aprimoramento de seus conhecimentos |  |  | X
38.Os gerentes de projetos demonstram ter experiência suficiente para exercer seu papel |  |  | X
39.Os gerentes de projetos possuem a autoridade suficiente para exercer seu papel |  |  | X
40.Existe uma base de conhecimento sendo consultada para os projetos que estão em andamento |  |  | X
Total | 0 | 3 | 20 | 0 | 1 | 16
Ponderação (Total x Nível de Aceitação) |  | 3 | 40 | 0 | 4 | 80 | 127
Total da avaliação |  | 127
|  | FALSE | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE
|  | 0 | 0 | 0 | Nível 4 | 0
Avaliação do Nível de Maturidade |  | NÍVEL4
Dimensão da Maturidade |  | Nível de Maturidade
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  | Inicial | Conhecido | Padronizado | Gerenciado | Otimizado
1. Conhecimentos |  | Dispersos | Básicos | Básicos | Avançados | Avançados
2. Metodologia |  | Não há | Tentativas Isoladas | Implantada e Padronizada | Melhorada | Estabilizada
3. Informatização |  | Tentativas Isoladas | Tentativas Isoladas | Implantada | Melhorada | Estabilizada
4. Estrutura Organizacional |  | Não há | Não há | Implantada | Melhorada | Estabilizada
5. Relacionamentos Humanos |  | Boa vontade | Algum avanço | Algum avanço | Avanço substancial | Maduros
6. Alinhamento com estratégias |  | Não há | Não há | Não há | Alinhado | Alinhado
(0) Questão sem marcação (não aplicável/usado)
(1) Quase nunca / raramente (até 10% das ocasiões)
(2) Às vezes (11% até 39%)
(3) Metade do tempo (40%-50%-60% das ocasiões)
(4) A maioria do tempo (entre 61% até 80% das ocasiões)
(5) Quase sempre (acima de 81%)

## Totalização
|  | AVALIAÇÃO MATURIDADE FGV - MBA |  |  |  |  | Turma:
Empresa:
Avaliação: | 127 | Nome: | 0 |  |  |  | Segmento:
Porte:
|  |  | Importância de GP para empresa: |  | 0
25
50
100
125
150
175
200
|  |  | Estrutura Organizacional: |  |  | Matricial Forte
|  |  | Resultado: | 127 |  |  |  | Nível de Maturidade: | Gerenciado