## PMO-Canvas
PMO-Canvas | Implementação PMO |  |  | GP: | Dyego Vettorazzo Machado, Eduardo Junior, Felipe Miesa, Gustavo Rodrigues, Luiza Alves, Rosane Suares
Justificativa (passado) |  | Estrutura | Competências-Chaves |  |  | Análise de Maturidade | Riscos
Ter mais visibilidade dos projetos da organização |  | 1 CPO | Comunicação |  |  | Evoluir de maturidade 3 para 4 | Resistência a mudanças
Desenvolver uma metodologia e base histórica de conhecimento |  | 4 GPs Senior | Organização, processos e metodologia |  |  |  | Falta de recursos
Projetos alinhados ao plano estratégico da empresa |  | 29 GPs | Base de conhecimento |  |  |  | Não conseguir absorver os 85% dos projetos anuais
Maior controle de orçamento e prazo dos projetos planejados e executados |  | 10 Recursos administrativos | Autonomia para tomada de decisão
Autonomia na aprovação dos projetos estratégicos |  | 2 Consultores de TI | Apoio Estratégico (portfolio)
Criar controle para evitar redundância entre os projetos |  | 4 Black Belt
2 Gestores de Portfolio
1 Especialista em contratos
Desafios Estratégicos |  | Serviços
Apoio estratégico para o projeto PMO |  | Aplicação de treinamentos | KPI's |  |  | Entregas do Projeto (PMO) | Linha do tempo (escala)
Ações de melhoria de qualidade |  | Aplicar metodologia de projetos | Redução de custos e prazos de projetos |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Apoio estratégico para a criação de um escritório de PMO em todos os departamentos |  | Gerar base de conhecimento dos projetos | Satisfação dos stakeholders |  |  | Pesquisa
|  | Selecionar e priorizar projetos em larga escala | Satisfação com resultados dos projetos |  |  | Avaliação de maturidade
|  |  | Aderência a metodologia |  |  | Implementação do PMO
|  |  | Quantidade de recursos treinados |  |  | Treinamento
Entregas do Projeto (PMO)
Proposição de Valor | [5 empty] | Pós Implantação
O PMO dará apoio e integrará as áreas da empresa no desenvolvimento de seus projetos |  | Clientes
Fornecerá aos executivos informação confiável e oportuna |  | Executivos
Incentivará o amadurecimento em gestão de projetos na organização |  | Gerentes de Projetos | Premissas/Restrições |  |  |  | Linha do tempo (escala) 1: Custos de implementação e manutenção
Apoio estratégico (Portfolio) |  | Gestores funcionais | 85% dos projetos serão executados com funcionários internos
|  | Equipes de projetos | PMO deverá ter foco estratégico |  |  |  | Linha do tempo (escala) 1: Manutenção - R$697.000,00
|  | Stakeholders | Desenvolver metodologia |  |  |  | Linha do tempo (escala) 1: Implementação´- R$939.000,00
|  | Departamentos | Pesquisa de qualidade
Estudo de viabilidade do projeto
Análise de payback

## PMO-Canvas-Exemplo
PMO-Canvas | Implementação PMO Empresa XYZ |  |  | GP:
Justificativa (passado) |  | Estrutura | Competências-Chaves |  | Análise de Maturidade | Riscos
Empresa necessita ter histórico de projetos |  | 1 CPO | Comunicação |  |  | Resistência a mudanças
Empresa precisa ter uma linguagem comum |  | 6 gerentes de projeto | Organização, processos e metodologia |  | Evoluir de maturidade 2 para 3 | Custos adicionais
entre projetos |  | 3 recursos administrativos | Base de conhecimento |  |  | Prazos não cumpridos
Empresa precisa ter melhor visibilidade |  | 2 analista de processos | Foco no cliente |  |  | Perda de apoio dos patrocinadores
dos projetos |  | 1 DBA (resp. Infra) | Apoio Estratégico (portfolio) |  |  | Negação de informações por parte dos stakeholders
Desafios Estratégicos |  | Serviços
Apoio estratégico para o projeto PMO |  | Prover relatórios | KPI's |  | Entregas do Projeto (PMO) | Linha do tempo semanas (escala)
Resistência a mudanças |  | Selecionar e priorizar projetos | Satisfação dos stakeholders |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Reconhecer gestão de projetos como |  | Apoiar planejamento | Satisfação com resultados dos projetos |  | Pesquisa
estratégico para empresa |  | Prover ferramentas | Aderência a metodologia |  | Benchmarking
|  | Prover treinamento | Quantidade de recursos treinados |  | Avaliação de maturidade
|  | Disponibilizar um método |  |  | Implementação do PMO
Treinamento
Proposição de Valor |  |  |  |  | Piloto
O PMO dará apoio e integrará as áreas da |  | Clientes |  |  | Visão do antes e depois
empresa no desenvolvimento de seus |  | Executivos |  |  | Entrega do Projeto
projetos |  | Gerentes de Projetos | Premissas/Restrições |  |  | Linha do tempo semanas (escala) 1: Custos de implementação e manutenção
Fornecerá aos executivos informação |  | Gestores funcionais | Implementação deve refletir o antes e o depois
confiável e oportuna |  | Acionistas | Realizar um piloto |  |  | Linha do tempo semanas (escala) 1: Implementação: $$$$
Incentivará o amadurecimento em gestão |  | Equipes de projetos | Ouvir a todos os stakeholders através de pesquisa |  |  | Linha do tempo semanas (escala) 1: Manutenção: $$$
de projetos na organização |  |  | usar somente recursos internos
Apoio estratégico para o projeto PMO |  |  | PMO deve ter foco estratégico
Prazo para implementação de 5 meses

## Orçamento
| Orçamento PMO 2023 | % Comparativa - Orçamento Aprovado x Orçado | 158.6%
|  | Farol | 158.6%
|  | Orçamento Aprovado | 800000
|  | Total Orçado | 1268600
Código Item | Item | Tópicos | Valor orçado | Quantidade
1 | Licenças MS-Project 2016 | CPO | 34000 | 1 | MS-Project para GP's e MS-Project Server para PMO
2 | Servidores/Storage | GPs Senior | 68000 | 4 | 2 Servidores e 2 Storages ou hospedagem em nuvem
3 | Recursos Humanos | GPs | 612000 | 36 | Custos dos recursos adicionais/mês, GP's, BB, GB, Administrativos, Consultor de TI, etc. 70% de encargos sociais.
4 | Consultoria (desenvolvimento da metodologia) | Despesas de honorários profissionais / Consultoria | 60000 |  | Serviços contratados | Consultoria
5 | Deslocamentos da equipe | Logística e Deslocamento | 7000 |  | Serviços contratados | Consultoria
6 | Treinamentos | Treinamento / Capacitação / Congressos | 15000 |  | Serviços contratados | Consultoria
7 |  | Recursos administrativos | 61200 | 12
8 |  | Consultores de TI | 20400 | 2 | Encargos | 0.7
9 |  | Especialista em contratos | 10200 | 1
10 |  | Black Belt | 40800 | 4
11 |  | Software: Serviços Contratados / Manutenção / Compra / Licença | 160000
12 |  | Facilities | 180000
13 |  |  | 0
14 |  |  | 0
15 |  |  | 0
16 |  |  | 0
17 |  |  | 0
18 |  |  | 0
19 |  |  | 0
20 |  |  | 0
21 |  |  | 0
22 |  |  | 0
23 |  |  | 0
24 |  |  | 0
25 |  |  | 0
26 |  |  | 0
27 |  |  | 0
28 |  |  | 0
29 |  |  | 0
30 |  |  | 0
31 |  |  | 0
32 |  |  | 0
33 |  |  | 0
34 |  |  | 0
35 |  |  | 0
36 |  |  | 0
37 |  |  | 0
38 |  |  | 0
39 |  |  | 0
40 |  |  | 0
41 |  |  | 0
42 |  |  | 0
43 |  |  | 0
44 |  |  | 0
45 |  |  | 0
46 |  |  | 0
47 |  |  | 0
48 |  |  | 0
49 |  |  | 0
50 |  |  | 0
51 |  |  | 0
52 |  |  | 0
53 |  |  | 0
54 |  |  | 0
55 |  |  | 0
56 |  |  | 0
57 |  |  | 0
58 |  |  | 0
59 |  |  | 0
60 |  |  | 0
61 |  |  | 0
62 |  |  | 0
63 |  |  | 0
64 |  |  | 0
65 |  |  | 0
66 |  |  | 0
67 |  |  | 0
68 |  |  | 0
69 |  |  | 0
70 |  |  | 0
71 |  |  | 0
72 |  |  | 0
73 |  |  | 0
74 |  |  | 0
75 |  |  | 0
76 |  |  | 0
77 |  |  | 0
78 |  |  | 0
79 |  |  | 0
80 |  |  | 0
81 |  |  | 0
82 |  |  | 0
83 |  |  | 0
84 |  |  | 0
85 |  |  | 0
86 |  |  | 0
87 |  |  | 0
88 |  |  | 0
89 |  |  | 0
90 |  |  | 0
91 |  |  | 0
92 |  |  | 0
93 |  |  | 0
94 |  |  | 0
95 |  |  | 0
96 |  |  | 0
97 |  |  | 0
98 |  |  | 0
99 |  |  | 0
100 |  |  | 0
101 |  |  | 0
102 |  |  | 0
103 |  |  | 0
104 |  |  | 0
105 |  |  | 0
106 |  |  | 0
107 |  |  | 0
108 |  |  | 0
109 |  |  | 0
110 |  |  | 0
111 |  |  | 0
112 |  |  | 0
113 |  |  | 0
114 |  |  | 0
115 |  |  | 0
116 |  |  | 0
117 |  |  | 0
118 |  |  | 0
119 |  |  | 0
120 |  |  | 0
121 |  |  | 0
122 |  |  | 0
123 |  |  | 0
124 |  |  | 0
125 |  |  | 0
126 |  |  | 0
127 |  |  | 0
128 |  |  | 0
129 |  |  | 0
130 |  |  | 0
131 |  |  | 0
132 |  |  | 0
133 |  |  | 0
134 |  |  | 0
135 |  |  | 0
136 |  |  | 0
137 |  |  | 0
138 |  |  | 0
139 |  |  | 0
140 |  |  | 0
141 |  |  | 0
142 |  |  | 0
143 |  |  | 0
144 |  |  | 0
145 |  |  | 0
146 |  |  | 0
147 |  |  | 0
148 |  |  | 0
149 |  |  | 0
150 |  |  | 0
151 |  |  | 0
152 |  |  | 0
153 |  |  | 0
154 |  |  | 0
155 |  |  | 0
156 |  |  | 0
157 |  |  | 0
158 |  |  | 0
159 |  |  | 0
160 |  |  | 0
161 |  |  | 0
162 |  |  | 0
163 |  |  | 0
164 |  |  | 0
165 |  |  | 0
166 |  |  | 0
167 |  |  | 0
168 |  |  | 0
169 |  |  | 0
170 |  |  | 0
171 |  |  | 0
172 |  |  | 0
173 |  |  | 0
174 |  |  | 0
175 |  |  | 0
176 |  |  | 0
177 |  |  | 0
178 |  |  | 0
179 |  |  | 0
180 |  |  | 0
181 |  |  | 0
182 |  |  | 0
183 |  |  | 0
184 |  |  | 0
185 |  |  | 0
186 |  |  | 0
187 |  |  | 0
188 |  |  | 0
189 |  |  | 0
190 |  |  | 0
191 |  |  | 0
192 |  |  | 0
193 |  |  | 0
194 |  |  | 0
195 |  |  | 0
196 |  |  | 0
197 |  |  | 0
198 |  |  | 0
199 |  |  | 0
200 |  |  | 0
201 |  |  | 0
202 |  |  | 0
203 |  |  | 0
204 |  |  | 0
205 |  |  | 0
206 |  |  | 0
207 |  |  | 0
208 |  |  | 0
209 |  |  | 0
210 |  |  | 0
211 |  |  | 0
212 |  |  | 0
213 |  |  | 0
214 |  |  | 0
215 |  |  | 0
216 |  |  | 0
217 |  |  | 0
218 |  |  | 0
219 |  |  | 0
220 |  |  | 0
221 |  |  | 0
222 |  |  | 0
223 |  |  | 0
224 |  |  | 0
225 |  |  | 0
226 |  |  | 0
227 |  |  | 0
228 |  |  | 0
229 |  |  | 0
230 |  |  | 0
231 |  |  | 0
232 |  |  | 0
233 |  |  | 0
234 |  |  | 0
235 |  |  | 0
236 |  |  | 0
237 |  |  | 0
238 |  |  | 0
239 |  |  | 0
240 |  |  | 0
241 |  |  | 0
242 |  |  | 0
243 |  |  | 0
244 |  |  | 0
245 |  |  | 0
246 |  |  | 0
247 |  |  | 0
248 |  |  | 0
249 |  |  | 0
250 |  |  | 0
251 |  |  | 0
252 |  |  | 0
253 |  |  | 0
254 |  |  | 0
255 |  |  | 0
256 |  |  | 0
257 |  |  | 0
258 |  |  | 0
259 |  |  | 0
260 |  |  | 0
261 |  |  | 0
262 |  |  | 0
263 |  |  | 0
264 |  |  | 0
265 |  |  | 0
266 |  |  | 0
267 |  |  | 0
268 |  |  | 0
269 |  |  | 0
270 |  |  | 0
271 |  |  | 0
272 |  |  | 0
273 |  |  | 0
274 |  |  | 0
275 |  |  | 0
276 |  |  | 0
277 |  |  | 0
278 |  |  | 0
279 |  |  | 0
280 |  |  | 0
281 |  |  | 0
282 |  |  | 0
283 |  |  | 0
284 |  |  | 0
285 |  |  | 0
286 |  |  | 0
287 |  |  | 0
288 |  |  | 0
289 |  |  | 0
290 |  |  | 0
291 |  |  | 0
292 |  |  | 0
293 |  |  | 0
294 |  |  | 0
295 |  |  | 0
296 |  |  | 0
297 |  |  | 0
298 |  |  | 0
299 |  |  | 0
300 |  |  | 0
301 |  |  | 0
302 |  |  | 0
303 |  |  | 0
304 |  |  | 0
305 |  |  | 0
306 |  |  | 0
307 |  |  | 0
308 |  |  | 0
309 |  |  | 0
310 |  |  | 0
311 |  |  | 0
312 |  |  | 0
313 |  |  | 0
314 |  |  | 0
315 |  |  | 0
316 |  |  | 0
317 |  |  | 0
318 |  |  | 0
319 |  |  | 0
320 |  |  | 0
321 |  |  | 0
322 |  |  | 0
323 |  |  | 0
324 |  |  | 0
325 |  |  | 0
326 |  |  | 0
327 |  |  | 0
328 |  |  | 0
329 |  |  | 0
330 |  |  | 0
331 |  |  | 0
332 |  |  | 0
333 |  |  | 0
334 |  |  | 0
335 |  |  | 0
336 |  |  | 0
337 |  |  | 0
338 |  |  | 0
339 |  |  | 0
340 |  |  | 0
341 |  |  | 0
342 |  |  | 0
343 |  |  | 0
344 |  |  | 0
345 |  |  | 0
346 |  |  | 0
347 |  |  | 0
348 |  |  | 0
349 |  |  | 0
350 |  |  | 0
351 |  |  | 0
352 |  |  | 0
353 |  |  | 0
354 |  |  | 0
355 |  |  | 0
356 |  |  | 0
357 |  |  | 0
358 |  |  | 0
359 |  |  | 0
360 |  |  | 0
361 |  |  | 0
362 |  |  | 0
363 |  |  | 0
364 |  |  | 0
365 |  |  | 0
366 |  |  | 0
367 |  |  | 0
368 |  |  | 0
369 |  |  | 0
370 |  |  | 0
371 |  |  | 0
372 |  |  | 0
373 |  |  | 0
374 |  |  | 0
375 |  |  | 0
376 |  |  | 0
377 |  |  | 0
378 |  |  | 0
379 |  |  | 0
380 |  |  | 0
381 |  |  | 0
382 |  |  | 0
383 |  |  | 0
384 |  |  | 0
385 |  |  | 0
386 |  |  | 0
387 |  |  | 0
388 |  |  | 0
389 |  |  | 0
390 |  |  | 0
391 |  |  | 0
392 |  |  | 0
393 |  |  | 0
394 |  |  | 0
395 |  |  | 0
396 |  |  | 0
397 |  |  | 0
398 |  |  | 0
399 |  |  | 0
400 |  |  | 0
401 |  |  | 0
402 |  |  | 0
403 |  |  | 0
404 |  |  | 0
405 |  |  | 0
406 |  |  | 0
407 |  |  | 0
408 |  |  | 0
409 |  |  | 0
410 |  |  | 0
411 |  |  | 0
412 |  |  | 0
413 |  |  | 0
414 |  |  | 0
415 |  |  | 0
416 |  |  | 0
417 |  |  | 0
418 |  |  | 0
419 |  |  | 0
420 |  |  | 0
421 |  |  | 0
422 |  |  | 0
423 |  |  | 0
424 |  |  | 0
425 |  |  | 0
426 |  |  | 0
427 |  |  | 0
428 |  |  | 0
429 |  |  | 0
430 |  |  | 0
431 |  |  | 0
432 |  |  | 0
433 |  |  | 0
434 |  |  | 0
435 |  |  | 0
436 |  |  | 0
437 |  |  | 0
438 |  |  | 0
439 |  |  | 0
440 |  |  | 0
441 |  |  | 0
442 |  |  | 0
443 |  |  | 0
444 |  |  | 0
445 |  |  | 0
446 |  |  | 0
447 |  |  | 0
448 |  |  | 0
449 |  |  | 0
450 |  |  | 0
451 |  |  | 0
452 |  |  | 0
453 |  |  | 0
454 |  |  | 0
455 |  |  | 0
456 |  |  | 0
457 |  |  | 0
458 |  |  | 0
459 |  |  | 0
460 |  |  | 0
461 |  |  | 0
462 |  |  | 0
463 |  |  | 0
464 |  |  | 0
465 |  |  | 0
466 |  |  | 0
467 |  |  | 0
468 |  |  | 0
469 |  |  | 0
470 |  |  | 0
471 |  |  | 0
472 |  |  | 0
473 |  |  | 0
474 |  |  | 0
475 |  |  | 0
476 |  |  | 0
477 |  |  | 0
478 |  |  | 0
479 |  |  | 0
480 |  |  | 0
481 |  |  | 0
482 |  |  | 0
483 |  |  | 0
484 |  |  | 0
485 |  |  | 0
486 |  |  | 0
487 |  |  | 0
488 |  |  | 0
489 |  |  | 0
490 |  |  | 0
491 |  |  | 0
492 |  |  | 0
493 |  |  | 0
494 |  |  | 0
495 |  |  | 0
496 |  |  | 0
497 |  |  | 0
498 |  |  | 0
499 |  |  | 0
500 |  |  | 0
- | - | - | -
Dashboard
Rubricas
Preencha o Orçamento Aprovado
Note on D2: Pallesi: Irá lhe dizer o quanto do seu orçamento aprovado já está comprometido no seu orçamento.
Note on D4: Pallesi: Insira ao lado seu orçamento aprovado para o ano desejado.
Note on C7: Autor: Insira a descrição do item.
Note on D7: Pallesi: Coloque uma rubrica para o item correspondente.

## Cadastro de Rubricas
Cadastro de Tópicos
1 | CPO
2 | GPs Senior
3 | GPs
4 | Recursos administrativos
5 | Consultores de TI
6 | Black Belt
7
8 | Gestores de Portfolio
9 | Especialista em contratos
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Estas rubricas/Tópicos são sugestões. Você poderá alterá-las ou até mesmo acrescentar novas rubricas, caso queira.

## Consolidado - Dashboard
Consolidado por rubricas
Tópicos | Valor | % do orçado
Software: Serviços Contratados / Manutenção / Compra / Licença | 160000 | 17.04%
Despesas de honorários profissionais / Consultoria | 60000 | 6.39%
Logística e Deslocamento | 7000 | 0.7455%
Treinamento / Capacitação / Congressos | 15000 | 1.597%
Prolabore e Remuneração | 697000 | 74.23%
| 939000 | 100%

## Cronograma
CRONOGRAMA - CRONOGRAMA
sim
CRONOGRAMA
| PMO Projeto |  | SEMANA |  |  | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6 |  |  |  | MÊS 7 |  |  |  | MÊS 8 |  |  |  | MÊS 9 |  |  |  | MÊS 10 |  |  |  | MÊS 11 |  |  |  | MÊS 12 |  |  |  | MÊS 13 |  |  |  | MÊS 14 |  |  |  | MÊS 15 |  |  |  | MÊS 16 |  |  |  | MÊS 17 |  |  |  | MÊS 18 |  |  |  | MÊS 19 |  |  |  | MÊS 20 |  |  |  | MÊS 21 |  |  |  | MÊS 22 |  |  |  | MÊS 23 |  |  |  | MÊS 24
| ID | Entregas | INÍCIO | FIM |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
1 | 1 | Teste 1 | 1 | 3 | 3 | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
2 | 1.1 | Teste 2 | 4 | 6 | 3 | não | não | não | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
3 | 1.2 | Teste 3 | 7 | 9 | 3 | não | não | não | não | não | não | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
4 | 1.3 | Teste 4 | 8 | 9 | 2 | não | não | não | não | não | não | não | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
5 | 1.4 | Teste 5 | 9 | 12 | 4 | não | não | não | não | não | não | não | não | sim | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
6 | 1.5 | Teste 6 | 12 | 15 | 4 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | sim | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
7 |  |  |  |  | 1 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
8 |  |  |  |  | 1 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
9 |  |  |  |  | 1 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
10 |  |  |  |  | 1 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
11 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
12 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
13 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
14 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
15 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
16 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
17 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
18 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
19 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
20 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
21 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
22 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
23 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
24 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
25 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
26 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
27 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
28 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
29 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
30 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
31 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
32 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
33 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
34 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
35 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
36 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
37 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
38 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
39 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
40 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
41 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
42 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
43 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
44 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
45 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
46 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
47 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
48 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
49 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
50 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
51 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
52 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
53 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
54 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
55 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
56 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
57 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
58 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
59 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
60 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
61 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
62 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
63 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
64 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
65 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
66 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
67 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
68 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
69 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
70 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
71 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
72 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
73 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
74 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
75 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
76 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
77 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
78 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
79 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
80 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
81 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
82 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
83 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
84 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
85 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
86 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
87 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
88 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
89 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
90 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
91 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
92 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
93 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não

## TimeLine_PMO
Plano de Implementação PMO
Etapas do Projeto
Data | Etapa | Atribuída a | Posição | Linha de Base | Dica de Linha do Tempo do Projeto
2014-11-05 | Início do Projeto | Pallesi | 20 | 0 | Use o campo Posição na tabela Etapas do Projeto para posicionar os rótulos de etapas onde você quiser! Use números positivos para posicionar os rótulos acima da linha do tempo, e números negativos para posicioná-los abaixo.
2014-11-05 | Etapa 1 | Julio | 111 | 0
2014-11-06 | Etapa 2 | Luciana | -10 | 0
2014-11-07 | Etapa 3 | Paulo | 25 | 0
2014-11-08 | Etapa 4 | Gonçalo | -15 | 0
2014-11-09 | Etapa 5 | Steve | 15 | 0
2014-11-10 | Etapa 6 | Gonçalo | -15 | 0
2014-11-11 | Etapa 7 | Paulo | 15 | 0
2014-11-12 | Etapa 8 | Steve | -20 | 0
2014-11-13 | Etapa 9 | Claudia | 20 | 0
2014-11-20 | Etapa 10 | Luciana | -15 | 0
2014-11-15 | Etapa 11 | Claudia | 10 | 0
2014-11-20 | Fim do Projeto | Pallesi | 5 | 0
Formulas:
Data = MIN([Data, row below]:B30)
Data = MAX(B20:[Data, row above])
05/11/2014
20/11/2014

## Calendário
Ano
2026
CALENDÁRIO PARA O ANO DE 2026
| 1899-12-31 | [6 empty] | 2026-02-01
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
[5 empty] | 2026-01-01 | 2026-01-02 | 2026-01-03 | 2026-02-01 | 2026-02-02 | 2026-02-03 | 2026-02-04 | 2026-02-05 | 2026-02-06 | 2026-02-07
| 2026-01-04 | 2026-01-05 | 2026-01-06 | 2026-01-07 | 2026-01-08 | 2026-01-09 | 2026-01-10 | 2026-02-08 | 2026-02-09 | 2026-02-10 | 2026-02-11 | 2026-02-12 | 2026-02-13 | 2026-02-14
| 2026-01-11 | 2026-01-12 | 2026-01-13 | 2026-01-14 | 2026-01-15 | 2026-01-16 | 2026-01-17 | 2026-02-15 | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21
| 2026-01-18 | 2026-01-19 | 2026-01-20 | 2026-01-21 | 2026-01-22 | 2026-01-23 | 2026-01-24 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28
| 2026-01-25 | 2026-01-26 | 2026-01-27 | 2026-01-28 | 2026-01-29 | 2026-01-30 | 2026-01-31
| 2026-03-01 | [6 empty] | 2026-04-01
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
| 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 |  |  |  | 2026-04-01 | 2026-04-02 | 2026-04-03 | 2026-04-04
| 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13 | 2026-03-14 | 2026-04-05 | 2026-04-06 | 2026-04-07 | 2026-04-08 | 2026-04-09 | 2026-04-10 | 2026-04-11
| 2026-03-15 | 2026-03-16 | 2026-03-17 | 2026-03-18 | 2026-03-19 | 2026-03-20 | 2026-03-21 | 2026-04-12 | 2026-04-13 | 2026-04-14 | 2026-04-15 | 2026-04-16 | 2026-04-17 | 2026-04-18
| 2026-03-22 | 2026-03-23 | 2026-03-24 | 2026-03-25 | 2026-03-26 | 2026-03-27 | 2026-03-28 | 2026-04-19 | 2026-04-20 | 2026-04-21 | 2026-04-22 | 2026-04-23 | 2026-04-24 | 2026-04-25
| 2026-03-29 | 2026-03-30 | 2026-03-31 |  |  |  |  | 2026-04-26 | 2026-04-27 | 2026-04-28 | 2026-04-29 | 2026-04-30
| 2026-05-01 | [6 empty] | 2026-06-01
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
[6 empty] | 2026-05-01 | 2026-05-02 |  | 2026-06-01 | 2026-06-02 | 2026-06-03 | 2026-06-04 | 2026-06-05 | 2026-06-06
| 2026-05-03 | 2026-05-04 | 2026-05-05 | 2026-05-06 | 2026-05-07 | 2026-05-08 | 2026-05-09 | 2026-06-07 | 2026-06-08 | 2026-06-09 | 2026-06-10 | 2026-06-11 | 2026-06-12 | 2026-06-13
| 2026-05-10 | 2026-05-11 | 2026-05-12 | 2026-05-13 | 2026-05-14 | 2026-05-15 | 2026-05-16 | 2026-06-14 | 2026-06-15 | 2026-06-16 | 2026-06-17 | 2026-06-18 | 2026-06-19 | 2026-06-20
| 2026-05-17 | 2026-05-18 | 2026-05-19 | 2026-05-20 | 2026-05-21 | 2026-05-22 | 2026-05-23 | 2026-06-21 | 2026-06-22 | 2026-06-23 | 2026-06-24 | 2026-06-25 | 2026-06-26 | 2026-06-27
| 2026-05-24 | 2026-05-25 | 2026-05-26 | 2026-05-27 | 2026-05-28 | 2026-05-29 | 2026-05-30 | 2026-06-28 | 2026-06-29 | 2026-06-30
2026-05-31
| 2026-07-01 | [6 empty] | 2026-08-01
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
|  |  |  | 2026-07-01 | 2026-07-02 | 2026-07-03 | 2026-07-04 | [6 empty] | 2026-08-01
| 2026-07-05 | 2026-07-06 | 2026-07-07 | 2026-07-08 | 2026-07-09 | 2026-07-10 | 2026-07-11 | 2026-08-02 | 2026-08-03 | 2026-08-04 | 2026-08-05 | 2026-08-06 | 2026-08-07 | 2026-08-08
| 2026-07-12 | 2026-07-13 | 2026-07-14 | 2026-07-15 | 2026-07-16 | 2026-07-17 | 2026-07-18 | 2026-08-09 | 2026-08-10 | 2026-08-11 | 2026-08-12 | 2026-08-13 | 2026-08-14 | 2026-08-15
| 2026-07-19 | 2026-07-20 | 2026-07-21 | 2026-07-22 | 2026-07-23 | 2026-07-24 | 2026-07-25 | 2026-08-16 | 2026-08-17 | 2026-08-18 | 2026-08-19 | 2026-08-20 | 2026-08-21 | 2026-08-22
| 2026-07-26 | 2026-07-27 | 2026-07-28 | 2026-07-29 | 2026-07-30 | 2026-07-31 |  | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-08-25 | 2026-08-26 | 2026-08-27 | 2026-08-28 | 2026-08-29
[8 empty] | 2026-08-30 | 2026-08-31
| 2026-09-01 | [6 empty] | 2026-10-01
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
|  |  | 2026-09-01 | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 |  |  |  |  | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03
| 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | 2026-10-10
| 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-13 | 2026-10-14 | 2026-10-15 | 2026-10-16 | 2026-10-17
| 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-20 | 2026-10-21 | 2026-10-22 | 2026-10-23 | 2026-10-24
| 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 |  |  |  | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-10-27 | 2026-10-28 | 2026-10-29 | 2026-10-30 | 2026-10-31
| 2026-11-01 | [6 empty] | 2026-12-01
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
| 2026-11-01 | 2026-11-02 | 2026-11-03 | 2026-11-04 | 2026-11-05 | 2026-11-06 | 2026-11-07 |  |  | 2026-12-01 | 2026-12-02 | 2026-12-03 | 2026-12-04 | 2026-12-05
| 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-10 | 2026-11-11 | 2026-11-12 | 2026-11-13 | 2026-11-14 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-08 | 2026-12-09 | 2026-12-10 | 2026-12-11 | 2026-12-12
| 2026-11-15 | 2026-11-16 | 2026-11-17 | 2026-11-18 | 2026-11-19 | 2026-11-20 | 2026-11-21 | 2026-12-13 | 2026-12-14 | 2026-12-15 | 2026-12-16 | 2026-12-17 | 2026-12-18 | 2026-12-19
| 2026-11-22 | 2026-11-23 | 2026-11-24 | 2026-11-25 | 2026-11-26 | 2026-11-27 | 2026-11-28 | 2026-12-20 | 2026-12-21 | 2026-12-22 | 2026-12-23 | 2026-12-24 | 2026-12-25 | 2026-12-26
| 2026-11-29 | 2026-11-30 | [5 empty] | 2026-12-27 | 2026-12-28 | 2026-12-29 | 2026-12-30 | 2026-12-31

## Critérios Estratégicos
ADERÊNCIA ESTRATÉGICA
ATRATIVIDADE | PONTOS
Beneficio economico | 5
Mercado atraente | 5
Capacidade de obter clientela fiel | 5
Elevado desempenho e produtividade | 5
Beneficio qualitativo | 4
Pioneirismo | 4
Solução competitiva | 4
Diferenciação por meio da qualidade | 3
Competição reduzida | 2
Proteção de ameaças externas | 2
EFETIVIDADE | PONTOS
Equipe de projeto competente | 5
Equipe de projeto tem conhecimento técnico | 4
Há investidores ou acesso a fontes | 4
Poucos entraves legais | 3
Reduzido risco | 3
Há parceiros, mentores e apoiadores | 2
Simplicidade | 1
Metas pouco desafiadoras | 1