## QUESTAO 1
| Alternativa A | Alternativa B | Alternativa C
Aquisição dos equipamentos para operação | 16500
Consultoria de implantação | 8000 | 20000 | 15000
Licença de implantação por usuário | 250
Suporte por telefone/e-mail/chat por 1 ano por usuário | 80
Cessão de uso com suporte por 1 ano por usuário |  | 160 | 200
Número de usuários | 50
Período (anos) | 5
CAPEX | 37000 | 20000 | 15000
OPEX | 20000 | 40000 | 50000
TCO | 57000 | 60000 | 65000

## QUESTAO 2
Item | Valor | CAPEX/OPEX | PERÍODO | CÁLCULO
Implantação | 150000 | CAPEX | 1 | 150000
Aquisição dos equipamentos | 1400000 | CAPEX | 1 | 1400000
Manutenção (mensal) | 50000 | OPEX | 120 | 6000000
Operação (mensal) | 80000 | OPEX | 120 | 9600000
TCO EMPRESA 1 |  |  |  | 17150000
Item | Valor | CAPEX/OPEX | PERÍODO | CÁLCULO
Implantação | 300000 | CAPEX | 1 | 300000
Aquisição dos equipamentos | 3800000 | CAPEX | 1 | 3800000
Manutenção (mensal) | 40000 | OPEX | 120 | 4800000
Operação (mensal) | 60000 | OPEX | 120 | 7200000
TCO EMPRESA 2 |  |  |  | 16100000
Item | Valor | CAPEX/OPEX | PERÍODO | CÁLCULO
Implantação | 50000 | CAPEX | 1 | 50000
Leasing Operacional (mensal) | 100000 | OPEX | 120 | 12000000
Manutenção (mensal)* | - | OPEX
Operação (mensal) | 50000 | OPEX | 120 | 6000000
TCO EMPRESA 3 |  |  |  | 18050000

## QUESTAO 3
Deliverable | RECURSOS | TAXA/HORA | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | TOTAL
Desenho Funcional | Analista Funcional Consultor Pleno Consultor Senior | 45 90 120 | 10200 |  |  |  |  | 10200
Construção e Testes | Analista de Programação | 70 |  | 2800 |  |  |  | 2800
Testes Integrados | Analista Funcional | 45 |  |  | 1800 |  |  | 1800
Homologação | Consultor Pleno Consultor Senior | 90 120 |  |  |  | 8400 |  | 8400
Implantação | Consultor Pleno | 90 |  |  |  |  | 3600 | 3600
Garantia | Coordenador de Qualidade[5%] | 150 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 1500
Gerenc. do Projeto | Gerente de Projeto[10%] | 180 | 720 | 720 | 720 | 720 | 720 | 3600
Custo Total |  |  | 11220 | 3820 | 2820 | 9420 | 4620 | 31900
Custo Acumulado |  |  | 11220 | 15040 | 17860 | 27280 | 31900

## QUESTAO 5_1 (hidden)
Custos individuais | Valor unitário | Unidade | Quantidade | Valor estimado
| (US$) |  |  | (US$)
Hotel | 145 | DIÁRIAS | 22 | 3190
Alimentação
Almoço | 45 | REFEIÇÃO | 22 | 990
Jantar | 65 | REFEIÇÃO | 22 | 1430
Lavanderia | 120 | SEMANAL | 4 | 480
Comunicação
Internet | 5 | DIÁRIAS | 22 | 110
Telefone | 30 | SEMANAL | 4 | 120
Transporte | 60 | SEMANAL | 4 | 240
Total Individual |  |  |  | 6560
Custos da equipe | Valor unitário | Unidade | Quantidade | Valor estimado
| (US$) |  |  | (US$)
Aluguel Van | 900 | MENSAL | 1 | 900
Combustível | 150 | SEMANAL | 4 | 600
Estacionamento | 25 | DIÁRIA | 22 | 550
Total |  |  |  | 2050
Rateio por profissional | 7 | PROFISSIONAIS |  | 292.8571
Total por profissional |  | 6852.8571 | Total geral | 47970

## 1.3 (2) (hidden)
INDICADOR | TOTAL | ÁREA 1 | ÁREA 2 | ÁREA 3 | ÁREA 4
VP | 210000 | 50000 | 20000 | 30000 | 110000
VA | 200000 | 30000 | 20000 | 50000 | 100000
CR | 210000 | 40000 | 20000 | 40000 | 110000
VPr = VA-VP | -10000 | -20000 | 0 | 20000 | -10000
IDP = VA/VP | 0.95238 | 0.6 | 1 | 1.6667 | 0.90909
Status | ATRASADO AGREGANDO SOMENTE 95% DO PLANEJADO | ATRASADO AGREGANDO SOMENTE 60% DO PLANEJADO | NO PRAZO | ADIANTADO AGREGANDO 167% DO PLANEJADO | ATRASADO AGREGANDO SOMENTE 91% DO PLANEJADO
VC = VA-CR | -10000 | -10000 | 0 | 10000 | -10000
IDC = VA/CR | 0.95238 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0.90909
Status | ACIMA DO ORÇADO AGREGANDO R$ 0,95 PARA CADA R$ 1 GASTO | ACIMA DO ORÇADO AGREGANDO R$ 0,75 PARA CADA R$ 1 GASTO | NO ORÇAMENTO | ABAIXO DO ORÇADO AGREGANDO R$ 1,25 PARA CADA R$ 1 GASTO | ACIMA DO ORÇADO AGREGANDO R$ 0,91 PARA CADA R$ 1 GASTO

## QUESTAO 4
VP | 3000
VA | 2500
CR | 2800
VPr | VA - VP | -500 | O cronograma está atrasado
IDP | VA / VP | 0.83333 | Estou progredindo a uma taxa de 83% do planejado
VC | VA - CR | -300 | O custo está excedido
IDC | VA / CR | 0.89286 | Estou agregando 89 centavos para cada 1 real gasto

## QUESTAO 5
INDICADOR | TOTAL | ÁREA 1 | ÁREA 2 | ÁREA 3 | ÁREA 4
VP | 210000 | 50000 | 20000 | 30000 | 110000
VA | 200000 | 30000 | 20000 | 50000 | 100000
CR | 210000 | 40000 | 20000 | 40000 | 110000
VPr = VA-VP | -10000 | -20000 | 0 | 20000 | -10000
IDP = VA/VP | 0.95238 | 0.6 | 1 | 1.6667 | 0.90909
Status | ATRASADO, POIS ESTAMOS PROGREDINDO A 95% DA TAXA PLANEJADA | ATRASADO, POIS ESTAMOS PROGREDINDO A 60% DA TAXA PLANEJADA | NO PRAZO | ADIANTADO, POIS ESTAMOS PROGREDINDO A 167% (OU 67% ACIMA) DA TAXA PLANEJADA | ATRASADO, POIS ESTAMOS PROGREDINDO A 91% DA TAXA PLANEJADA
VC = VA-CR | -10000 | -10000 | 0 | 10000 | -10000
IDC = VA/CR | 0.95238 | 0.75 | 1 | 1.25 | 0.90909
Status | ORÇAMENTO EXCEDIDO, POIS ESTAMOS AGREGANDO 95 CENTAVOS A CADA 1 REAL GASTO | ORÇAMENTO EXCEDIDO, POIS ESTAMOS AGREGANDO 75 CENTAVOS A CADA 1 REAL GASTO | NO ORÇAMENTO ESPERADO | ABAIXO DO ORÇAMENTO, POIS ESTAMOS AGREGANDO R$ 1,25 A CADA R$ 1 GASTO | ORÇAMENTO EXCEDIDO, POIS ESTAMOS AGREGANDO 91 CENTAVOS A CADA 1 REAL GASTO

## QUESTAO 6
INDICADOR | TOTAL | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 4
VP | 137000 | 32000 | 25000 | 60000 | 20000
VA | 93000 | 32000 | 25000 | 30000 | 6000
CR | 121000 | 23000 | 28000 | 40000 | 30000
VPr = VA-VP | -44000 | 0 | 0 | -30000 | -14000
IDP = VA/VP | 0.67883 | 1 | 1 | 0.5 | 0.3
Status | ATRASADO, POIS ESTÁ PROGREDINDO A UMA TAXA DE 68% DO PLANEJADO | NO PRAZO | NO PRAZO | ATRASADO, POIS ESTÁ PROGREDINDO A UMA TAXA DE 50% DO PLANEJADO | ATRASADO, POIS ESTÁ PROGREDINDO A UMA TAXA DE 30% DO PLANEJADO
VC = VA-CR | -28000 | 9000 | -3000 | -10000 | -24000
IDC = VA/CR | 0.7686 | 1.3913 | 0.89286 | 0.75 | 0.2
Status | ACIMA DO ORÇAMENTO, POIS ESTÁ AGREGANDO 77 CENTAVOS A CADA 1 REAL GASTO | ABAIXO DO ORÇAMENTO, POIS ESTÁ AGREGANDO R$ 1,39 A CADA R$ 1 GASTO | ACIMA DO ORÇAMENTO, POIS ESTÁ AGREGANDO 89 CENTAVOS A CADA 1 REAL GASTO | ACIMA DO ORÇAMENTO, POIS ESTÁ AGREGANDO 75 CENTAVOS A CADA 1 REAL GASTO | ACIMA DO ORÇAMENTO, POIS ESTÁ AGREGANDO 20 CENTAVOS A CADA 1 REAL GASTO

## QUESTAO 7
INDICADOR | TOTAL | ÁREA 1 | ÁREA 2 | ÁREA 3 | ÁREA 4
VP | 365000 | 50000 | 125000 | 110000 | 80000
VA | 242000 | 50000 | 125000 | 55000 | 12000
CR | 280000 | 40000 | 180000 | 30000 | 30000
VPr = VA-VP | -123000 | 0 | 0 | -55000 | -68000
IDP = VA/VP | 0.66301 | 1 | 1 | 0.5 | 0.15
Status | ATRASADO, POIS ESTÁ PROGREDINDO A UMA TAXA DE 66% DO PLANEJADO. | NO PRAZO | NO PRAZO | ATRASADO, POIS ESTÁ PROGREDINDO A UMA TAXA DE 50% DO PLANEJADO. | ATRASADO, POIS ESTÁ PROGREDINDO A UMA TAXA DE 15% DO PLANEJADO.
VC = VA-CR | -38000 | 10000 | -55000 | 25000 | -18000
IDC = VA/CR | 0.86429 | 1.25 | 0.69444 | 1.8333 | 0.4
Status | ACIMA DO ORÇAMENTO, POIS ESTÁ AGREGANDO 86 CENTAVOS A CADA 1 REAL GASTO | ABAIXO DO ORÇAMENTO, POIS ESTÁ AGREGANDO R$ 1,25 A CADA R$ 1 GASTO | ACIMA DO ORÇAMENTO, POIS ESTÁ AGREGANDO 69 CENTAVOS A CADA 1 REAL GASTO | ABAIXO DO ORÇAMENTO, POIS ESTÁ AGREGANDO R$ 1,83 A CADA R$ 1 GASTO | ACIMA DO ORÇAMENTO, POIS ESTÁ AGREGANDO 40 CENTAVOS A CADA 1 REAL GASTO

## 1.4 (2) (hidden)
INDICADOR | TOTAL | LOTE 1 | LOTE 2 | LOTE 3 | LOTE 4
VP | 117000 | 32000 | 25000 | 60000 | 0
VA | 87000 | 32000 | 25000 | 30000 | 0
CR | 91000 | 23000 | 28000 | 40000 | 0
VPr = VA-VP | -30000 | 0 | 0 | -30000 | 0
IDP = VA/VP | 0.74359 | 1 | 1 | 0.5 | #DIV/0!
Status | ATRASADO AGREGANDO 74% DO PLANEJADO | NO PRAZO | NO PRAZO | ATRASADO AGREGANDO 50% DO PLANEJADO | NO PRAZO
VC = VA-CR | -4000 | 9000 | -3000 | -10000 | 0
IDC = VA/CR | 0.95604 | 1.3913 | 0.89286 | 0.75 | #DIV/0!
Status | ACIMA DO ORCTO AGREGANDO 0,96 P/ CADA 1 REAL GASTO | ABAIXO DO ORCTO AGREGANDO 1,39 P/ CADA 1 REAL GASTO | ACIMA DO ORCTO AGREGANDO 0,89 P/ CADA 1 REAL GASTO | ACIMA DO ORCTO AGREGANDO 0,75 P/ CADA 1 REAL GASTO | NO ORCTO

## QUESTAO 8
Deliverable | M1 | M2 | M3 | M4 | somatorio | M5 | M6 | TOTAL
Diagnóstico | 100 |  |  |  | 100 |  |  | 100
Mapeamento |  | 180 | 80 |  | 260 |  |  | 260
Modelagem |  |  | 100 | 180 | 280 | 180 |  | 460
Relatório final | [6 empty] | 80 | 80
Custo Total | 100 | 180 | 180 | 180 |  | 180 | 80 | 900
Custo Acumulado | 100 | 280 | 460 | 640 |  | 820 | 900
Deliverable | % Medição (M4) | Custo Real (CR)* | VP | VA
Diagnóstico | 100 | 120 | 100 | 100
Mapeamento | 95 | 300 | 260 | 247
Modelagem | 20 | 300 | 280 | 56
Relatório final | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 720 | 640 | 403
Deliverable | Valor Planejado (VP) | Valor Agregado (VA) | Custo Real (CR) | Variações |  |  | Índices |  | Situação
|  |  |  | Variação de Custos (VC) |  | Variação de Prazo (VPr) | Índice de Desempenho de Custos (IDC) | Índice de Desempenho de Prazo (IDP) | Custos (Acima, Dentro ou Abaixo do orçamento) | Prazos (No prazo, Atrasado ou Adiantado)
Diagnóstico | 100 | 100 | 120 | -20 |  | 0 | 0.83333 | 1 | Acima | No prazo
Mapeamento | 260 | 247 | 300 | -53 |  | -13 | 0.82333 | 0.95 | Acima | Atrasado
Modelagem | 280 | 56 | 300 | -244 |  | -224 | 0.18667 | 0.2 | Acima | Atrasado
Relatório final | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! | Dentro | No prazo
TOTAL | 640 | 403 | 720 | -317 |  | -237 | 0.55972 | 0.62969 | Acima | Atrasado
Estimativas
Orçamento no Término (ONT) | Estimativa para Término (EPT) | Estimativa no Término (ENT) |  | EPT |  | ONT-VA
900 | 497 | 1217 |  | ENT |  | CR + EPT
EPT = ONT - VA
ENT = CR + EPT
RESULTADO = RECEITA - ORÇAMENTO
RECEITA | 1300
NOVO ORÇAMENTO | 1217
RESULTADO | 83
LUCRO DE R$ 83 MIL
1) REVER ESCOPO FOCANDO NAQUILO QUE NÃO DEVE FAZER
2) REVER REQUISITOS COM FOCO EM REDUÇÃO
3) RENEGOCIAR COM FORNECEDORES/CONTRATOS COM FOCO EM REDUÇÃO DE CUSTOS
4) REVER A EQUIPE BUSCANDO RECURSOS MAIS BARATOS SEM PERDER PRODUTIVIDADE
5) AVALIAR A POSSIBILIDADE DE TERCEIRIZAÇÃO
6) REVER CRONOGRAMA E ORÇAMENTO
7) NEGOCIAR POSSIBILIDADE DE ADITIVO DE REQUISITOS ADICIONAIS
8) INTENSIFICAR OS CONTROLES DE PROJETO (REUNIÕES DE STATUS, MONITORAMENTO DOS INDICADORES)

## QUESTAO 9
Deliverable | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | TOTAL
Planejamento | 40 | 20 |  |  |  |  | 60
Adequações prediais |  | 100 | 120 | 200 |  |  | 420
Equipamentos |  |  | 280 | 200 | 60 |  | 540
Pessoal |  |  |  | 30 | 100 | 50 | 180
Custo Total | 40 | 120 | 400 | 430 | 160 | 50 | 1200
Custo Acumulado | 40 | 160 | 560 | 990 | 1150 | 1200
Deliverable | % Medição (M4) | Custo Real (CR)* | VP | VA
Planejamento | 100 | 70 | 60 | 60
Adequações prediais | 90 | 540 | 420 | 378
Equipamentos | 30 | 210 | 480 | 144
Pessoal | 0 | 0 | 30 | 0
Deliverable | Valor Planejado (VP) | Valor Agregado (VA) | Custo Real (CR) | Variações |  | Índices |  | Situação
|  |  |  | Variação de Custos (VC) | Variação de Prazo (VPr) | Índice de Desempenho de Custos (IDC) | Índice de Desempenho de Prazo (IDP) | Custos (Acima, Dentro ou Abaixo do orçamento) | Prazos (No prazo, Atrasado ou Adiantado)
Planejamento | 60 | 60 | 70 | -10 | 0 | 0.85714 | 1 | Acima | No prazo
Adequações prediais | 420 | 378 | 540 | -162 | -42 | 0.7 | 0.9 | Acima | Atrasado
Equipamentos | 480 | 144 | 210 | -66 | -336 | 0.68571 | 0.3 | Acima | Atrasado
Pessoal | 30 | 0 | 0 | 0 | -30 | #DIV/0! | 0 | Dentro | Atrasado
TOTAL | 990 | 582 | 820 | -238 | -408 | 0.70976 | 0.58788 | Acima | Atrasado
Estimativas |  |  |  | DESVIOS DE CUSTO CONTINUAM
Orçamento no Término (ONT) | Estimativa para Término (EPT) | Estimativa no Término (ENT) |  | EPT = (ONT-VA) /IDC
1200 | 870.7216 | 1690.7216 |  | ENT = CR + [(ONT-VA) /IDC]
1) REVER ESCOPO COMO FOCO EM REDUÇÃO
2) AVALIAR POSSIBILIDADE DE INSERIR MAIS RECURSOS NO PROJETO
3) TRABALHAR NO FINAL DE SEMANA
4) AMPLIAR A EQUIPE
6) AVALIAR POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE FORNECEDORES
7) AVALIAR POSSIBILIDADE DE PARALELISMO DE ATIVIDADES COM RECURSOS TERCEIRIZADOS