## CAPA
Projeto: Desenvolvimento do App MeetUp!
Integrantes:
Adriana Torres
Ana Claudia Vignoto
Jean Alves
Kenny Nunes
Leonardo Padoan dos Santos
Vicente Milani

## Baseline - Cronograma
Mês | 2023 | 2024
| 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01
Trabalho [h] | 154 | 651 | 488 | 309 | 353 | 121 | 89 | 0
Trabalho Acumulado [h] | 154 | 805 | 1293 | 1602 | 1955 | 2076 | 2165 | 2165
Trabalho Previsto [%] | 7.113% | 30.07% | 22.54% | 14.27% | 16.3% | 5.589% | 4.111% | 0%
Trabalho Previsto Acumulado [%] | 7.113% | 37.18% | 59.72% | 74% | 90.3% | 95.89% | 100% | 100%

## Baseline - Custos
Mês | 2023 | 2024
| 2023-12-01 | 2024-01-01 | 2024-02-01 | 2024-03-01 | 2024-04-01 | 2024-05-01 | 2024-06-01 | 2024-07-01
Custo mensal | 75133 | 42461 | 32072 | 22132 | 27805 | 8085 | 2460 | 0
Trabalho Acumulado [h] | 75133 | 117594 | 149666 | 171798 | 199603 | 207688 | 210148 | 210148
Custo Previsto [%] | 35.75% | 20.21% | 15.26% | 10.53% | 13.23% | 3.847% | 1.171% | 0%
Custo Previsto Acumulado [%] | 35.75% | 55.96% | 71.22% | 81.75% | 94.98% | 98.83% | 100% | 100%

## RACI
EDT | Atividade | Responsável | Comentários | Outra Responsabilidades
1 | Desenvolvimento do App Meetup
1.1 | Especificações
1.1.1 | Não funcional
1.1.1.1 | Linguagem de Programação
1.1.1.1.1 | Comprar LP | Comprador |  | R - Comprador; A - Adriana; C - Kenny; I - Vicente
1.1.1.2 | Banco de Dados
1.1.1.2.1 | Comprar DB | Comprador |  | R - Comprador; A - Adriana; C - Kenny; I - Vicente
1.1.1.3 | Infraestrutura
1.1.1.3.1 | Comprar servidor | Analista de Negócios |  | R - Comprador; A - Adriana; C - Kenny; I - Vicente
1.1.1.3.2 | Provedor de Internet Contratado | Analista de Negócios |  | R - Comprador; A - Adriana; C - Kenny; I - Vicente
1.1.2 | Funcional
1.1.2.1 | Levantamento de Requisitos
1.1.2.1.1 | Entrevistar Stakeholders | Analista de Negócios |  | R - Analista de Negócios; A - Adriana; C - Patrocinadores do Projeto; I - Jean; I - Ana; I - Vicente; I - Leonardo;
1.1.2.1.2 | Entrevistar Key Users | Analista de Negócios |  | R - Analista de Negócios; A - Adriana; C - Patrocinadores do Projeto; I - Jean; I - Ana; I - Vicente; I - Leonardo;
1.1.2.2 | Especificação de Funcionalidades
1.1.2.2.1 | Cadastrar usuários | Analista de Negócios |  | R - Analista de Negócios; A - Adriana; C - Patrocinadores do Projeto; I - Jean; I - Ana; I - Vicente; I - Leonardo; I - Kenny
1.1.2.2.2 | Autenticar e autorizar | Analista de Negócios |  | R - Analista de Negócios; A - Adriana; C - Patrocinadores do Projeto; I - Jean; I - Ana; I - Vicente; I - Leonardo; I - Kenny
1.1.2.2.3 | Gerenciar perfil | Analista de Negócios |  | R - Analista de Negócios; A - Adriana; C - Patrocinadores do Projeto; I - Jean; I - Ana; I - Vicente; I - Leonardo; I - Kenny
1.1.2.2.4 | Desenvolver biometria facial | Analista de Negócios |  | R - Analista de Negócios; A - Adriana; C - Patrocinadores do Projeto; I - Jean; I - Ana; I - Vicente; I - Leonardo; I - Kenny
1.1.2.2.5 | Criar chat | Analista de Negócios |  | R - Analista de Negócios; A - Adriana; C - Patrocinadores do Projeto; I - Jean; I - Ana; I - Vicente; I - Leonardo; I - Kenny
1.1.2.2.6 | Criar feedback do usuário | Analista de Negócios |  | R - Analista de Negócios; A - Adriana; C - Patrocinadores do Projeto; I - Jean; I - Ana; I - Vicente; I - Leonardo; I - Kenny
1.1.2.3 | Prototipação das telas
1.1.2.3.1 | Cadastrar usuários | Designer |  | R - Designer; A - Leonardo; C - Adriana; I - Kenny; I - Jean; I - Ana; I - Vicente
1.1.2.3.2 | Autenticar e autorizar | Designer |  | R - Designer; A - Leonardo; C - Adriana; I - Kenny; I - Jean; I - Ana; I - Vicente
1.1.2.3.3 | Gerenciar perfil | Designer |  | R - Designer; A - Leonardo; C - Adriana; I - Kenny; I - Jean; I - Ana; I - Vicente
1.1.2.3.4 | Desenvolver biometria facial | Designer |  | R - Designer; A - Leonardo; C - Adriana; I - Kenny; I - Jean; I - Ana; I - Vicente
1.1.2.3.5 | Criar chat | Designer |  | R - Designer; A - Leonardo; C - Adriana; I - Kenny; I - Jean; I - Ana; I - Vicente
1.1.2.3.6 | Criar feedback do usuário | Designer |  | R - Designer; A - Leonardo; C - Adriana; I - Kenny; I - Jean; I - Ana; I - Vicente
1.2 | Desenvolvimento
1.2.1 | Cadastrar usuários | Desenvolvedor |  | R - Desenvolvedor; A - Jean; I - Kenny; I - Adriana
1.2.2 | Autenticar e autorizar | Desenvolvedor |  | R - Desenvolvedor; A - Jean; I - Kenny; I - Adriana
1.2.3 | Gerenciar perfil | Desenvolvedor |  | R - Desenvolvedor; A - Jean; I - Kenny; I - Adriana
1.2.4 | Desenvolver biometria facial | Desenvolvedor |  | R - Desenvolvedor; A - Jean; I - Kenny; I - Adriana
1.2.5 | Criar chat | Desenvolvedor |  | R - Desenvolvedor; A - Jean; I - Kenny; I - Adriana
1.2.6 | Criar feedback do usuário | Desenvolvedor |  | R - Desenvolvedor; A - Jean; I - Kenny; I - Adriana
1.3 | Testes/Homologação
1.3.1 | Cadastrar usuários | Tester |  | R - Tester; A - Jean; I - Adriana; I - Leonardo; I - Jean
1.3.2 | Autenticar e autorizar | Tester |  | R - Tester; A - Jean; I - Adriana; I - Leonardo; I - Jean
1.3.3 | Gerenciar perfil | Tester |  | R - Tester; A - Jean; I - Adriana; I - Leonardo; I - Jean
1.3.4 | Desenvolver biometria facial | Tester |  | R - Tester; A - Jean; I - Adriana; I - Leonardo; I - Jean
1.3.5 | Criar chat | Tester |  | R - Tester; A - Jean; I - Adriana; I - Leonardo; I - Jean
1.3.6 | Criar feedback do usuário | Tester |  | R - Tester; A - Jean; I - Adriana; I - Leonardo; I - Jean
1.4 | Implantação
1.4.1 | Cadastrar usuários | Help Desk |  | R - Help Desk; A - Adriana; C - Jean; I - Kenny; I - Vicente; I - Ana
1.4.2 | Autenticar e autorizar | Help Desk |  | R - Help Desk; A - Adriana; C - Jean; I - Kenny; I - Vicente; I - Ana
1.4.3 | Gerenciar perfil | Help Desk |  | R - Help Desk; A - Adriana; C - Jean; I - Kenny; I - Vicente; I - Ana
1.4.4 | Desenvolver biometria facial | Help Desk |  | R - Help Desk; A - Adriana; C - Jean; I - Kenny; I - Vicente; I - Ana
1.4.5 | Criar chat | Help Desk |  | R - Help Desk; A - Adriana; C - Jean; I - Kenny; I - Vicente; I - Ana
1.4.6 | Criar feedback do usuário | Help Desk |  | R - Help Desk; A - Adriana; C - Jean; I - Kenny; I - Vicente; I - Ana
1.5 | Encerramento
1.5.1 | Documentos de encerramento de projeto | Kenny |  | R - Vicente; A - Kenny; I - Adriana; I - Ana; I - Jean; I - Leonardo; I - Patrocinadores do projeto
1.5.2 | Lições aprendidas | Kenny |  | R - Vicente; A - Kenny; I - Adriana; I - Ana; I - Jean; I - Leonardo; I - Patrocinadores do projeto
1.5.3 | Reunião de encerramento | Kenny |  | R - Kenny; I - Adriana; I - Ana; I - Jean; I - Leonardo; I - Vicente; I - Patrocinadores do projeto
LEGENDA |  | FUNÇÃO | SIGLA | DESCRIÇÃO
|  | Responsável | R | Somente um responsável pela execução da atividade
|  | Aprovação | A | Responsável pela aprovação
|  | Consultado | C | Pessoa a ser consultada antes que a decisão seja tomada
|  | Informado | I | Pessoa a ser informada sobre a decisão tomada