## Slide 1: PCH PEQUENA CENTRAL HIDRELÉTRICA

## Slide 2: Escopo:
O escopo do projeto contempla as etapas de Gerenciamento, Projetos Técnicos e Ações Ambientais, Implantação, Comissionamento e Operação Experimental de uma PCH – Pequena Central Hidrelétrica.
Tão importante quanto os itens de implantação e comissionamento da usina, temos como requisito do patrocinador a obtenção do Selo Verde – LEED e Créditos de Carbono pelo Mecanismo de Desenvolvimento Limpo – MDL, que também fazem parte deste projeto.

## Slide 3: Restrições:
Os seguintes prazos deverão ser adotados:
  Projeto e Implantação do Empreendimento: 20 meses, a contar da liberação pelo Patrocinador;
  Comissionamento: 4 meses, a contar do término da construção;
  Garantia: 2 anos, a contar do aceite provisório.
Fornecedores do projeto devem ter aprovação ANEEL

## Slide 4: Premissas:
Supõe-se que até o término do primeiro semestre de implantação do empreendimento deve-se celebrar o contrato de venda de energia para o período de concessão – garantindo a viabilidade do empreendimento
Supõe-se que existe disponibilidade de Recursos Financeiros conforme previsão de desembolsos do Projeto Básico
Supõe-se que existe disponibilidade de mão de obra especializada em construção e operação de usinas,
Supõe-se que a Declaração de Utilidade Pública com Desapropriação das áreas será emitida até o início da fase de projetos.