## Qualificação
PROJETO
CÓDIGO | XXX1
NOME | Cartão MasterCard - Fase I
TIPO | Novos Produtos e Serviços
PORTE | Grande
COMPLEXIDADE | Média
DADOS INFORMATIVOS
INTEGRAÇÃO SISTEMAS INTERNOS | Sim
INTEGRAÇÃO SISTEMAS EXTERNOS | Sim
NRO REQUISITOS DE NEGÓCIO | 30
PROJETOS DEPENDENTES | XXX2 - Cartão PJ
PROJETOS CONCORRENTES | XXX3 - Portal Unicred; XXX4- Melhorias Emissão; XXX5 - Cartão PJ

## Indicadores
PROBABILIDADE
Escala | Valor | Descrição do Nível | Probabilidade Percentual
Muito Alta | 90% | Chance consideráveis. É provável ou praticamente certo que aconteça. | Mais que 90% de chances de ocorrer
Alta | 70% | Pode-se assumir que há grande probabilidade de acontecer. | Entre 70% e 89% de chances
Média | 50% | É pouco provável mas existe dúvidas sobre a ocorrência. | Entre 33% e 69% de chances
Baixa | 32% | Provavelmente não ocorrerá porque há poucas chances de acontecer. | Entre 16% e 32% de chances
Muito Baixa | 15% | Improvável. Praticamente não há chances para que ocorra. | Até 15% de chance de ocorrer
Não definido | 0% | Risco ainda não avaliado | Ainda não avaliado ou sem chances
IMPACTO
Escala | Valor | Impacto sobre a estimativa de "Custo" e/ou "Prazo" inicialmente calculada para o projeto.
Crítico | 5 | Variação acima de 20% do valor inicial.
Extremo | 4 | Variação de 10 a 20% do valor incial.
Importante | 3 | Variação de 5 a 10% do valor inicial.
Moderado | 2 | Variação até 5% do valor inicial.
Desprezível | 1 | Variação percentualmente insignificante do valor inicial
Nulo | 0 | Não definido ou inexistente
FATOR CRÍTICO DE SUCESSO
Peso da variável: |  | 60%
VARIAÇÃO POR TIPO DE PROJETO
Percentual |  | Tipo de Projeto
20% |  | Novos Produtos e Serviços
30% |  | Migração de Aplicação
40% |  | Demandas Legais
PORTE (Horas totais)
Escala | Valor | Descrição
Micro | 5% | De 200 até 500 horas
Pequeno | 10% | De 501 até 2000 horas
Médio | 20% | De 2001 até 5000 horas
Grande | 30% | Acima de 5001 horas
REQUISITOS DE NEGÓGIO (Quantidade de Use Cases)
Complexidade | Peso | Descrição
Muito Baixa | 0% | Entre 1 a 10
Baixa | 5% | Entre 11 a 40
Média | 10% | Entre 41 a 70
Alta | 15% | Entre 71 a 100
Muito Alta | 25% | Acima de 101
IMPACTO VALOR CUSTO
Escala | Valor | Aumento de Custo (%)
Crítico | 70% | Acima de 60%
Extremo | 60% | Entre 40 a 60%
Importante | 40% | Entre 20 a 40%
Moderado | 20% | Entre 10 a 20%
Desprezível | 10% | Menor que 10%
Nulo | 0% | 0% Não há sinalização de aumento de custo
PLANO DE AÇÃO - SUGERIDA
Ação | Cod | Grau
Mitigar | 1 | Acima de 6
Contingenciar ou Transferir | 2 | Entre 3 a 6
Aceitar | 3 | Abaixo de 3

## Identificar
CÓDIGO | XXX1
DESCRIÇÃO | Cartão MasterCard - Fase I
LISTAR DE RISCOS
ITEM | TIPO | DESCRIÇÃO | CLASSIFICAÇÃO | CATEGORIZAÇÃO | ANÁLISE PRELIMINAR
[5 empty] | IMPACTO | EFEITO
1 | CAUSA | Formalização de abertura do projeto realizada após inicio do planejamento. | Genérico | Organizacionais | Não se aplica | Necessida de refazer o planejamento do projeto, sem a possibilidade de formalização via change request - impacto em prazo e custo não documentado.
2 | CAUSA | Concorrência deste projeto com outros projetos. | Genérico | Organizacionais | Não se aplica | Realizar Change Request - Prazo
3 | EVENTO | Dificuldade na elaboração das especificações de negócio. | Genérico | Qualidade | Não inicniar as especificações técnicas | Não se aplica
4 | EVENTO | Aprovação Card Desing e modelos de cartas. | Específico | Qualidade | Aprovação especificações técnicas junto a processadora | Não se aplica
5 | EVENTO | Certificação chip junto a bandeira MasterCard. | Específico | Qualidade | Impossiblidade de lançamento do produto | Não se aplica
6 | EVENTO | Complexidade nas entregas de fornecedores externos (IBM / Accenture / Totvs / Tivit / CSU). | Genérico | Tecnologia | Atraso no ínicio dos testes integrados e homologação | Não se aplica
7 | EVENTO | Alterações no processo de integração TERMINAL FINANCEIRO - Atraso na entrega da integração com serviços. | Específico | Tecnologia | Possibilidade de não ter o produto saque crédito neste canal | Não se aplica
8 | EVENTO | Complexidade nas entregas de fornecedores internos técnicos (Arquitetura / Ambientes / Comunicação). | Genérico | Tecnologia | Atraso nas fases de desenvolvimento, teste e homologação | Não se aplica
9 | CAUSA | Alterações no escopo do projeto. | Genérico | Gerenciamento do projeto | Não se aplica | Realizar Change Request - Prazo e Custo
10 | CAUSA | Concorrências dos recursos do projeto com outros projetos e atividades do dia-a-dia. | Genérico | Organizacionais | Não se aplica | Possibilidade de Change Request - Prazo
11 | CAUSA | Não envolvimento efetivo dos patrocinadores e stakeholders no projeto. | Genérico | Gerenciamento do projeto | Não se aplica | Projeto deve ser suspenso devido a falta de prioridade
12 | EVENTO | Não cumprimento dos prazos de entregas definidos no cronograma do projeto. | Genérico | Gerenciamento do projeto | Atraso nas fases de especificação, desenvolvimento, teste e homologação | Não se aplica
13 | EVENTO | As atividades do projeto podem não ser priorizadas pelas áreas, pois estas possuem um % restrito de atendimento a demandas de dia-a-dia. Sendo assim, há um alto risco dessas atividades não serem priorizadas em relação a atividades de outros projetos. | Genérico | Organizacionais | Atraso nas fases de especificação, desenvolvimento, teste e homologação | Não se aplica
14 | CAUSA | Alteração de processos operacionais vitais para a continuidade de negócio e de back-office (processamento e conciliação dos sistemas). | Genérico | Organizacionais | Não se aplica | Possibilidade de Change Request - Escopo, Prazo e Custo
15 | EVENTO | Complexidade no desenvolvimento dos novos serviços no sistema. | Genérico | Tecnologia | Alteração de escopo na fase de desenvolvimento | Não se aplica
16 | EVENTO | Falta de recursos para realização do processo de homologação por parte da área de Qualidade | Genérico | Qualidade | Atraso na fase de homologação | Não se aplica
17 | EVENTO | Falha no detalhamento (densidade) da especificação funcional e artefatos acessórios. | Genérico | Qualidade | Alterações de prazo devido ao retrabalho na etapa de desenvolvimento, sendo necessária novas etapas de teste e homologação | Não se aplica
18 | EVENTO | Qualidade nas entregas dos provedores pode comprometer cronograma. | Genérico | Qualidade | Alterações de prazo devido ao retrabalho na etapa de desenvolvimento, sendo necessária novas etapas de teste e homologação | Não se aplica
19 | EVENTO | Não conformidade do sistema com relação ao escopo do projeto. | Genérico | Gerenciamento do projeto | Alterações de prazo devido ao retrabalho na etapa de desenvolvimento, sendo necessária novas etapas de teste e homologação | Não se aplica
20 | EVENTO | Inclusão de novos produtos no escopo do projeto . | Específico | Organizacionais | Alteração de prazo e custo do projeto | Não se aplica

## Analise_Qualitativa
CÓDIGO | XXX1
DESCRIÇÃO | Cartão MasterCard - Fase I
ANÁLISE RISCOS - QUALITATIVA
Fator Crítico de Sucesso - Driver |  | PROBABILIDADE |  | IMPACTO |  |  |  | GRAU | Observações
Prazo
Item | Descrição | P | Prob | Custo | IC | Prazo | IP | G
1 | Formalização de abertura do projeto realizada após inicio do planejamento. | Muito Alta | 90% | Importante | 3 | Moderado | 3.2 | 5.58
2 | Concorrência deste projeto com outros projetos. | Alta | 70% | Desprezível | 1 | Extremo | 6.4 | 5.18
3 | Dificuldade na elaboração das especificações de negócio. | Alta | 70% | Crítico | 5 | Moderado | 3.2 | 5.74
4 | Aprovação Card Desing e modelos de cartas. | Média | 50% | Moderado | 2 | Crítico | 8 | 5
5 | Certificação chip junto a bandeira MasterCard. | Média | 50% | Importante | 3 | Crítico | 8 | 5.5
6 | Complexidade nas entregas de fornecedores externos (IBM / Accenture / Totvs / Tivit / CSU). | Média | 50% | Crítico | 5 | Moderado | 3.2 | 4.1
7 | Alterações no processo de integração TERMINAL FINANCEIRO - Atraso na entrega da integração com serviços. | Alta | 70% | Importante | 3 | Extremo | 6.4 | 6.58
8 | Complexidade nas entregas de fornecedores internos técnicos (Arquitetura / Ambientes / Comunicação). | Muito Alta | 90% | Importante | 3 | Importante | 4.8 | 7.02
9 | Alterações no escopo do projeto. | Muito Alta | 90% | Extremo | 4 | Extremo | 6.4 | 9.36
10 | Concorrências dos recursos do projeto com outros projetos e atividades do dia-a-dia. | Alta | 70% | Moderado | 2 | Importante | 4.8 | 4.76
11 | Não envolvimento efetivo dos patrocinadores e stakeholders no projeto. | Baixa | 32% | Importante | 3 | Importante | 4.8 | 2.496
12 | Não cumprimento dos prazos de entregas definidos no cronograma do projeto. | Média | 50% | Moderado | 2 | Extremo | 6.4 | 4.2
13 | As atividades do projeto podem não ser priorizadas pelas áreas, pois estas possuem um % restrito de atendimento a demandas de dia-a-dia. Sendo assim, há um alto risco dessas atividades não serem priorizadas em relação a atividades de outros projetos. | Alta | 70% | Moderado | 2 | Importante | 4.8 | 4.76
14 | Alteração de processos operacionais vitais para a continuidade de negócio e de back-office (processamento e conciliação dos sistemas). | Muito Alta | 90% | Nulo | 0 | Importante | 4.8 | 4.32
15 | Complexidade no desenvolvimento dos novos serviços no sistema. | Alta | 70% | Importante | 3 | Importante | 4.8 | 5.46
16 | Falta de recursos para realização do processo de homologação por parte da área de Qualidade | Alta | 70% | Importante | 3 | Importante | 4.8 | 5.46
17 | Falha no detalhamento (densidade) da especificação funcional e artefatos acessórios. | Média | 50% | Importante | 3 | Importante | 4.8 | 3.9
18 | Qualidade nas entregas dos provedores pode comprometer cronograma. | Baixa | 32% | Importante | 3 | Importante | 4.8 | 2.496
19 | Não conformidade do sistema com relação ao escopo do projeto. | Média | 50% | Importante | 3 | Importante | 4.8 | 3.9
20 | Inclusão de novos produtos no escopo do projeto . | Média | 50% | Crítico | 5 | Extremo | 6.4 | 5.7

## Analise_Quantitativa
CÓDIGO | XXX1 | [7 empty] | Faixas de Estimativa de Custos
DESCRIÇÃO | Cartão MasterCard - Fase I | [7 empty] | Elemento da EAP | Baixo | Mais Provável | Alto
ANÁLISE RISCOS - QUANTITATIVA | [8 empty] | Levantamento | 10000 | 30000 | 60000
Fator Crítico de Sucesso - Driver |  | GRAU | IMPACTO QUANTITATIVO - CUSTO |  |  |  |  | Observações | Análise | 40000 | 60000 | 90000
Prazo | [8 empty] | Desenvolvimento | 500000 | 800000 | 1500000
Item | Descrição | G | Custo | % | Vlr Mais Provável | Vlr Contingência | Ação |  | Testes | 700000 | 1000000 | 2000000
1 | Formalização de abertura do projeto realizada após inicio do planejamento. | 5.58 | Importante | 40% | 36000 | 36000 | Sim |  | Homologação | 210000 | 300000 | 600000
2 | Concorrência deste projeto com outros projetos. | 5.18 | Desprezível | 10% | 80000 | 80000 | Sim |  | Total do Projeto | 1460000 | 2190000 | 4250000
3 | Dificuldade na elaboração das especificações de negócio. | 5.74 | Crítico | 70% | 63000 | 63000 | Sim
4 | Aprovação Card Desing e modelos de cartas. | 5 | Moderado | 20% | 200000 | 200000 | Avaliar
5 | Certificação chip junto a bandeira MasterCard. | 5.5 | Importante | 40% | 24000 | 24000 | Sim
6 | Complexidade nas entregas de fornecedores externos (IBM / Accenture / Totvs / Tivit / CSU). | 4.1 | Crítico | 70% | 42000 | 42000 | Sim |  | Valor Total Riscos | Valor Total Contingência
7 | Alterações no processo de integração TERMINAL FINANCEIRO - Atraso na entrega da integração com serviços. | 6.58 | Importante | 40% | 36000 | 36000 | Sim |  | 3225000 | 629000
8 | Complexidade nas entregas de fornecedores internos técnicos (Arquitetura / Ambientes / Comunicação). | 7.02 | Importante | 40% | 36000 | 36000 | Sim
9 | Alterações no escopo do projeto. | 9.36 | Extremo | 60% | 480000 | 480000 | Avaliar
10 | Concorrências dos recursos do projeto com outros projetos e atividades do dia-a-dia. | 4.76 | Moderado | 20% | 78000 | 78000 | Sim
11 | Não envolvimento efetivo dos patrocinadores e stakeholders no projeto. | 2.496 | Importante | 40% | 36000 | 36000 | Sim
12 | Não cumprimento dos prazos de entregas definidos no cronograma do projeto. | 4.2 | Moderado | 20% | 160000 | 160000 | Avaliar
13 | As atividades do projeto podem não ser priorizadas pelas áreas, pois estas possuem um % restrito de atendimento a demandas de dia-a-dia. Sendo assim, há um alto risco dessas atividades não serem priorizadas em relação a atividades de outros projetos. | 4.76 | Moderado | 20% | 78000 | 78000 | Sim
14 | Alteração de processos operacionais vitais para a continuidade de negócio e de back-office (processamento e conciliação dos sistemas). | 4.32 | Nulo | 0% | 0 | 0 | Sim
15 | Complexidade no desenvolvimento dos novos serviços no sistema. | 5.46 | Importante | 40% | 320000 | 320000 | Avaliar
16 | Falta de recursos para realização do processo de homologação por parte da área de Qualidade | 5.46 | Importante | 40% | 120000 | 120000 | Sim
17 | Falha no detalhamento (densidade) da especificação funcional e artefatos acessórios. | 3.9 | Importante | 40% | 320000 | 320000 | Avaliar
18 | Qualidade nas entregas dos provedores pode comprometer cronograma. | 2.496 | Importante | 40% | 400000 | 400000 | Avaliar
19 | Não conformidade do sistema com relação ao escopo do projeto. | 3.9 | Importante | 40% | 156000 | 156000 | Avaliar
20 | Inclusão de novos produtos no escopo do projeto . | 5.7 | Crítico | 70% | 560000 | 560000 | Avaliar

## Plano_Resposta
CÓDIGO | XXX1
DESCRIÇÃO | Cartão MasterCard - Fase I
PLANO DE RESPOSTA DOS RISCOS
Fator Crítico de Sucesso - Driver |  | GRAU | CUSTO |  | PLANO DE AÇÃO | [8 empty] | RISCOS PÓS APLICAÇÃO PLANO |  | ATUALIZAÇÕES DO PROJETO PÓS APLICAÇÃO DO PLANO
Prazo
Item | Descrição | G | Vlr Contingência | Ação | Ação Sugerida | AC | Ação a Realizar | AR | Descrição da Ação | Áreas Afetadas | Responsabilidade | Data Limite | Data Resolução | Risco Residual | Risco Secundário | Cronograma | Custo | Aquisições | Recursos | EAP | Linha de Base Cronogram | Linha de Base dos Custos
1 | Formalização de abertura do projeto realizada após inicio do planejamento. | 5.58 | 36000 | Sim | Contingenciar ou Transferir | 2 | Mitigar | 1 | - Obter comprometimento dos patrocinadores para que o fluxo de aprovação seja realizado no prazo determinado. | Administradora de Cartões | Líder do Projeto | 2013-10-31 | 2013-10-30 | Não se aplica. | Não se aplica. | NÃO | SIM | NÃO | SIM | NÃO | NÃO | NÃO
2 | Concorrência deste projeto com outros projetos. | 5.18 | 80000 | Sim | Contingenciar ou Transferir | 2 | Contigenciar | 2 | - Realizar desenvolvimento em conjunto com os projetos paralelos, aumentanto assim a sinergia e produtividade na liberação das versões. | Administradora de Cartões | Líder do Projeto | Planejamento |  | Não se aplica. | Atraso no andamento da demanda pode afetar todos os projetos que dependem da implementação. | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM | SIM | SIM
3 | Dificuldade na elaboração das especificações de negócio. | 5.74 | 63000 | Sim | Contingenciar ou Transferir | 2 | Mitigar | 1 | - Obter o envolvimento das área de negócio relacionadas junto aos gestores e patrocinadores do projeto através de reuniões de status e atas de reuniões. | Administradora de Cartões | Líder do Projeto | Planejamento |  | Não se aplica. | Não se aplica. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
4 | Aprovação Card Desing e modelos de cartas. | 5 | 200000 | Avaliar | Contingenciar ou Transferir | 2 | Mitigar | 1 | - Obter o comprometimento da área de Marketing envolvendo gestores e patrocinadores para as tarefas sejam cumpridas nos prazos determinados. | Administradora de Cartões Marketing | Líder do Projeto | 2013-12-01 |  | Não se aplica. | Não se aplica. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
5 | Certificação chip junto a bandeira MasterCard. | 5.5 | 24000 | Sim | Contingenciar ou Transferir | 2 | Mitigar | 1 | - Acompanhar as etapas de teste integrado e homologação da processadora, embossadora e bandeira. | Administradora de Cartões Marketing | Líder do Projeto | 2013-03-31 |  | Não se aplica. | Atraso na aprovação do Card Desing. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
6 | Complexidade nas entregas de fornecedores externos (IBM / Accenture / Totvs / Tivit / CSU). | 4.1 | 42000 | Sim | Contingenciar ou Transferir | 2 | Mitigar | 2 | - Antecipar ao máximo as demandas de fornecedores externos e acompanhar o trabalho dos fornecedores externos. | Sistemas Cartões Qualidade Sistemas | Líder do Projeto | Planejamento |  | Não se aplica. | Atraso na entregas dos provedores. | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM
7 | Alterações no processo de integração TERMINAL FINANCEIRO - Atraso na entrega da integração com serviços. | 6.58 | 36000 | Sim | Mitigar | 1 | Mitigar | 1 | - Obter comprometimento das áreas via email e ata de reunião. - Acompanhar as demandas com as áreas envolvidas. | Sistemas Cartões Sistemas Contas Qualidade Sistemas | Líder do Projeto | Planejamento |  | Atraso na homologação. | Não se aplica. | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | SIM | SIM
8 | Complexidade nas entregas de fornecedores internos técnicos (Arquitetura / Ambientes / Comunicação). | 7.02 | 36000 | Sim | Mitigar | 1 | Mitigar | 1 | - Acompanhar análise técnica e desenvolvimento com o fornecedor. | Sistemas Cartões Qualidade Sistemas | Líder do Projeto | Durante todas as fases do projeto |  | Não se aplica. | Não se aplica. | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
9 | Alterações no escopo do projeto. | 9.36 | 480000 | Avaliar | Mitigar | 1 | Aceitar | 3 | - Avaliar impacto no prazo e custo, considerando o Fator Crítico de Sucesso, encaminhando a alteração para uma Change Request. | Administradora de Cartões Sistemas Cartões | Líder do Projeto | Durante todas as fases do projeto |  | Não se aplica. | Não aprovação da Change Request. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM
10 | Concorrências dos recursos do projeto com outros projetos e atividades do dia-a-dia. | 4.76 | 78000 | Sim | Contingenciar ou Transferir | 2 | Mitigar | 1 | - Obter comprometimento das áreas via email e ata de reunião. - Acompanhar as demandas com as áreas envolvidas. | Todas as área envolvidas no projeto | Líder do Projeto | Durante todas as fases do projeto |  | Atraso nas entregas das demandas devido a priorização de outros projetos. | Não aprovação da Change Request. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
11 | Não envolvimento efetivo dos patrocinadores e stakeholders no projeto. | 2.496 | 36000 | Sim | Aceitar | 3 | Aceitar | 3 | - Considerado baixo para o processo, portanto não terá ação relativa ao item. | Administradora de Cartões Sistemas Cartões | Líder do Projeto | Durante todas as fases do projeto | 2013-10-04 | Projeto não ser priorizado. | Não se aplica. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
12 | Não cumprimento dos prazos de entregas definidos no cronograma do projeto. | 4.2 | 160000 | Avaliar | Contingenciar ou Transferir | 2 | Contigenciar | 2 | - Avaliar impacto no prazo, custo e escopo, para garantir as entregas, considerando o Fator Crítico de Sucesso. | Administradora de Cartões | Líder do Projeto | Durante todas as fases do projeto |  | Aprovar Change Request. | Não aprovação da Change Request. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO
13 | As atividades do projeto podem não ser priorizadas pelas áreas, pois estas possuem um % restrito de atendimento a demandas de dia-a-dia. Sendo assim, há um alto risco dessas atividades não serem priorizadas em relação a atividades de outros projetos. | 4.76 | 78000 | Sim | Contingenciar ou Transferir | 2 | Mitigar | 1 | - Obter comprometimento das áreas via email e ata de reunião. Acompanhar as demandas com as áreas envolvidas. | Todas as área envolvidas no projeto | Líder do Projeto | Durante todas as fases do projeto |  | Atraso na execução das atividades do projeto | Não se aplica. | SIM | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
14 | Alteração de processos operacionais vitais para a continuidade de negócio e de back-office (processamento e conciliação dos sistemas). | 4.32 | 0 | Sim | Contingenciar ou Transferir | 2 | Contigenciar | 2 | - Adequar o projeto aos novos processos operacionais, para garantir a continuidade do mesmo com o menor impacto possível. | Administradora de Cartões | Líder do Projeto | Desenvolvimento |  | Não comprometimento das áreas nas tarefas relativas aos processos operacionais. | Atraso na entrega da demandas devido ao não operacionalização das atividades. | SIM | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO
15 | Complexidade no desenvolvimento dos novos serviços no sistema. | 5.46 | 320000 | Avaliar | Contingenciar ou Transferir | 2 | Contigenciar | 2 | - Antecipar todas as atividades possíveis de antecipação no cronograma. | Sistemas Cartões | Líder do Projeto | Planejamento |  | Atraso nas entregas das demandas devido a priorização de outros projetos. | Não aprovação da Change Request. | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | SIM | SIM
16 | Falta de recursos para realização do processo de homologação por parte da área de Qualidade | 5.46 | 120000 | Sim | Contingenciar ou Transferir | 2 | Contigenciar | 2 | - Avaliar a possibilidade de homologação exclusiva por parte da área de negócio sem o envolvimento da Qualidade de Sistemas. | Administradora de Cartões | Líder do Projeto | Desenvolvimento |  | Atraso no ínicio da homologação junto a área de negócio. | Replanejamento da homologação. | SIM | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | NÃO
17 | Falha no detalhamento (densidade) da especificação funcional e artefatos acessórios. | 3.9 | 320000 | Avaliar | Contingenciar ou Transferir | 2 | Mitigar | 1 | - Acompanhar junto ao provedor os marcos de entrega do cronograma através de reports semanais com processo de validação das entregas dos artefatos diária através de call. | Administradora de Cartões Sistemas Cartões Qualidade Sistemas | Líder do Projeto | Desenvolvimento |  | Atraso na entrega dos artefatos para homologação. | Replanejamento da homologação. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
18 | Qualidade nas entregas dos provedores pode comprometer cronograma. | 2.496 | 400000 | Avaliar | Aceitar | 3 | Mitigar | 1 | - Envolvimento da área de negócio na homologação. | Administradora de Cartões | Líder do Projeto | Desenvolvimento |  | Replanejamento da homologação. | Atraso na implantação em produção da demanda. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO
19 | Não conformidade do sistema com relação ao escopo do projeto. | 3.9 | 156000 | Avaliar | Contingenciar ou Transferir | 2 | Mitigar | 1 | - Obter o comprometimento dos patrocinadores, solicitantes e área de negócio relacionadas em etapas de pré-validação durante as fases de desenvolvimento e testes uniários do provedor. | Administradora de Cartões | Líder do Projeto | Desenvolvimento |  | Atraso na entrega dos provedores e homologação. | Atraso na implantação em produção da demanda. | SIM | SIM | SIM | NÃO | NÃO | SIM | SIM
20 | Inclusão de novos produtos no escopo do projeto . | 5.7 | 560000 | Avaliar | Contingenciar ou Transferir | 2 | Transferir | 2 | - Obter junto ao patrocinador do projeto a retirada desta demanda e inclusão em projeto aberto no portifólio de 2014. | Administradora de Cartões | Líder do Projeto | Planejamento |  | Solitação de alteração de escopo do projeto em 2013. | Não se aplica. | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO | NÃO

## Monitoramento_Controle
CÓDIGO | XXX1
DESCRIÇÃO | Cartão MasterCard - Fase I
MONITORAMENTO E CONTROLE
REPORT EM: |  | PLACAR: | ATIVO |  | MONITORANDO | FINALIZADO | ELIMINADO | EFETIVADO
2013-10-11
|  |  | 10 |  | 9 | 0 | 1 | 0
Item | Descrição |  | Status | ST | Data Resolução | Impacto Plano de Ação |  | Observações
[6 empty] | Prazo | Custo
1 | Formalização de abertura do projeto realizada após inicio do planejamento. |  | Ativo | 1 |  | Não mensurado | Não mensurado
2 | Concorrência deste projeto com outros projetos. |  | Monitorando | 2 |  | Redução de 3 semanas | Aumento R$ 50.000,00
3 | Dificuldade na elaboração das especificações de negócio. |  | Ativo | 1 |  | Não se aplica | Não se aplica
4 | Aprovação Card Desing e modelos de cartas. |  | Ativo | 1 |  | Não se aplica | Não se aplica
5 | Certificação chip junto a bandeira MasterCard. |  | Ativo | 1 |  | Não se aplica | Não se aplica
6 | Complexidade nas entregas de fornecedores externos (IBM / Accenture / Totvs / Tivit / CSU). |  | Ativo | 1 |  | Não se aplica | Não se aplica
7 | Alterações no processo de integração TERMINAL FINANCEIRO - Atraso na entrega da integração com serviços. |  | Monitorando | 2 |  | Redução em 1 semana | Aumento de R$ 15.000,00 | Homologação paralelizada.
8 | Complexidade nas entregas de fornecedores internos técnicos (Arquitetura / Ambientes / Comunicação). |  | Monitorando | 2 |  | Aumento prazo 2 semanas | Não se aplica | Prazo compensado no teste e homologação.
9 | Alterações no escopo do projeto. |  | Ativo | 1 |  | Não mensurado | Não mensurado
10 | Concorrências dos recursos do projeto com outros projetos e atividades do dia-a-dia. |  | Ativo | 1 |  | Não mensurado | Não mensurado
11 | Não envolvimento efetivo dos patrocinadores e stakeholders no projeto. |  | Eliminado | 3 | 2013-10-04 | Não se aplica | Não se aplica
12 | Não cumprimento dos prazos de entregas definidos no cronograma do projeto. |  | Ativo | 1 |  | Não mensurado | Não mensurado
13 | As atividades do projeto podem não ser priorizadas pelas áreas, pois estas possuem um % restrito de atendimento a demandas de dia-a-dia. Sendo assim, há um alto risco dessas atividades não serem priorizadas em relação a atividades de outros projetos. |  | Monitorando | 2 |  | Em avaliação | Não se aplica | Disponibilizado 1 recurso de produto e 1 contábil exclusivo para o projeto. Demais em análise.
14 | Alteração de processos operacionais vitais para a continuidade de negócio e de back-office (processamento e conciliação dos sistemas). |  | Ativo | 1 |  | Não mensurado | Não mensurado
15 | Complexidade no desenvolvimento dos novos serviços no sistema. |  | Monitorando | 2 |  | Aumento prazo 2 semanas | Não se aplica | Prazo compensado no teste e homologação.
16 | Falta de recursos para realização do processo de homologação por parte da área de Qualidade |  | Ativo | 1 |  | Não mensurado | Não mensurado
17 | Falha no detalhamento (densidade) da especificação funcional e artefatos acessórios. |  | Monitorando | 2 |  | Não se aplica | Não se aplica
18 | Qualidade nas entregas dos provedores pode comprometer cronograma. |  | Monitorando | 2 |  | Não se aplica | Não se aplica
19 | Não conformidade do sistema com relação ao escopo do projeto. |  | Monitorando | 2 |  | Em avaliação | Em avaliação
20 | Inclusão de novos produtos no escopo do projeto . |  | Monitorando | 2 |  | Não se aplica | Não se aplica
REPORT EM: |  | PLACAR: | ATIVO | ATIVO | MONITORANDO | FINALIZADO | ELIMINADO | EFETIVADO
2013-10-18
|  |  | 4 | 0 | 12 | 2 | 2 | 0
Item | Descrição |  | Situação | ST | Data Resolução | Impacto Plano de Ação |  | Observações
[6 empty] | Prazo | Custo
1 | Formalização de abertura do projeto realizada após inicio do planejamento. |  | Eliminado | 3 | 0
2 | Concorrência deste projeto com outros projetos. |  | Monitorando | 2 | 0
3 | Dificuldade na elaboração das especificações de negócio. |  | Finalizado | 3 | 0
4 | Aprovação Card Desing e modelos de cartas. |  | Finalizado | 3 | 0
5 | Certificação chip junto a bandeira MasterCard. |  | Ativo | 1 | 0
6 | Complexidade nas entregas de fornecedores externos (IBM / Accenture / Totvs / Tivit / CSU). |  | Monitorando | 2 | 0
7 | Alterações no processo de integração TERMINAL FINANCEIRO - Atraso na entrega da integração com serviços. |  | Monitorando | 2 | 0
8 | Complexidade nas entregas de fornecedores internos técnicos (Arquitetura / Ambientes / Comunicação). |  | Monitorando | 2 | 0
9 | Alterações no escopo do projeto. |  | Ativo | 1 | 0
10 | Concorrências dos recursos do projeto com outros projetos e atividades do dia-a-dia. |  | Ativo | 1 | 0
11 | Não envolvimento efetivo dos patrocinadores e stakeholders no projeto. |  | Eliminado | 3 | 2013-10-04
12 | Não cumprimento dos prazos de entregas definidos no cronograma do projeto. |  | Ativo | 1 | 0
13 | As atividades do projeto podem não ser priorizadas pelas áreas, pois estas possuem um % restrito de atendimento a demandas de dia-a-dia. Sendo assim, há um alto risco dessas atividades não serem priorizadas em relação a atividades de outros projetos. |  | Monitorando | 2 | 0
14 | Alteração de processos operacionais vitais para a continuidade de negócio e de back-office (processamento e conciliação dos sistemas). |  | Monitorando | 2 | 0
15 | Complexidade no desenvolvimento dos novos serviços no sistema. |  | Monitorando | 2 | 0
16 | Falta de recursos para realização do processo de homologação por parte da área de Qualidade |  | Monitorando | 2 | 0
17 | Falha no detalhamento (densidade) da especificação funcional e artefatos acessórios. |  | Monitorando | 2 | 0
18 | Qualidade nas entregas dos provedores pode comprometer cronograma. |  | Monitorando | 2 | 0
19 | Não conformidade do sistema com relação ao escopo do projeto. |  | Monitorando | 2 | 0
20 | Inclusão de novos produtos no escopo do projeto . |  | Monitorando | 2 | 0
REPORT EM: |  | PLACAR: | ATIVO | ATIVO | MONITORANDO | FINALIZADO | ELIMINADO | EFETIVADO
2013-10-25
|  |  | 4 | 0 | 10 | 4 | 2 | 0
Item | Descrição |  | Situação | ST | Data Resolução | Impacto Plano de Ação |  | Observações
[6 empty] | Prazo | Custo
1 | Formalização de abertura do projeto realizada após inicio do planejamento. |  | Eliminado | 3 | 0
2 | Concorrência deste projeto com outros projetos. |  | Finalizado | 3 | 0
3 | Dificuldade na elaboração das especificações de negócio. |  | Finalizado | 3 | 0
4 | Aprovação Card Desing e modelos de cartas. |  | Finalizado | 3 | 0
5 | Certificação chip junto a bandeira MasterCard. |  | Ativo | 1 | 0
6 | Complexidade nas entregas de fornecedores externos (IBM / Accenture / Totvs / Tivit / CSU). |  | Finalizado | 3 | 0
7 | Alterações no processo de integração TERMINAL FINANCEIRO - Atraso na entrega da integração com serviços. |  | Monitorando | 2 | 0
8 | Complexidade nas entregas de fornecedores internos técnicos (Arquitetura / Ambientes / Comunicação). |  | Monitorando | 2 | 0
9 | Alterações no escopo do projeto. |  | Ativo | 1 | 0
10 | Concorrências dos recursos do projeto com outros projetos e atividades do dia-a-dia. |  | Ativo | 1 | 0
11 | Não envolvimento efetivo dos patrocinadores e stakeholders no projeto. |  | Eliminado | 3 | 0
12 | Não cumprimento dos prazos de entregas definidos no cronograma do projeto. |  | Ativo | 1 | 0
13 | As atividades do projeto podem não ser priorizadas pelas áreas, pois estas possuem um % restrito de atendimento a demandas de dia-a-dia. Sendo assim, há um alto risco dessas atividades não serem priorizadas em relação a atividades de outros projetos. |  | Monitorando | 2 | 0
14 | Alteração de processos operacionais vitais para a continuidade de negócio e de back-office (processamento e conciliação dos sistemas). |  | Monitorando | 2 | 0
15 | Complexidade no desenvolvimento dos novos serviços no sistema. |  | Monitorando | 2 | 0
16 | Falta de recursos para realização do processo de homologação por parte da área de Qualidade |  | Monitorando | 2 | 0
17 | Falha no detalhamento (densidade) da especificação funcional e artefatos acessórios. |  | Monitorando | 2 | 0
18 | Qualidade nas entregas dos provedores pode comprometer cronograma. |  | Monitorando | 2 | 0
19 | Não conformidade do sistema com relação ao escopo do projeto. |  | Monitorando | 2 | 0
20 | Inclusão de novos produtos no escopo do projeto . |  | Monitorando | 2 | 0
REPORT EM: |  | PLACAR: | ATIVO | ATIVO | MONITORANDO | FINALIZADO | ELIMINADO | EFETIVADO
2013-11-01
|  |  | 3 | 0 | 10 | 4 | 3 | 0
Item | Descrição |  | Situação | ST | Data Resolução | Impacto Plano de Ação |  | Observações
[6 empty] | Prazo | Custo
1 | Formalização de abertura do projeto realizada após inicio do planejamento. |  | Eliminado | 3 | 2013-10-30
2 | Concorrência deste projeto com outros projetos. |  | Finalizado | 3 | 0
3 | Dificuldade na elaboração das especificações de negócio. |  | Finalizado | 3 | 0
4 | Aprovação Card Desing e modelos de cartas. |  | Finalizado | 3 | 0
5 | Certificação chip junto a bandeira MasterCard. |  | Ativo | 1 | 0
6 | Complexidade nas entregas de fornecedores externos (IBM / Accenture / Totvs / Tivit / CSU). |  | Finalizado | 3 | 0
7 | Alterações no processo de integração TERMINAL FINANCEIRO - Atraso na entrega da integração com serviços. |  | Monitorando | 2 | 0
8 | Complexidade nas entregas de fornecedores internos técnicos (Arquitetura / Ambientes / Comunicação). |  | Monitorando | 2 | 0
9 | Alterações no escopo do projeto. |  | Ativo | 1 | 0
10 | Concorrências dos recursos do projeto com outros projetos e atividades do dia-a-dia. |  | Ativo | 1 | 0
11 | Não envolvimento efetivo dos patrocinadores e stakeholders no projeto. |  | Eliminado | 3 | 0
12 | Não cumprimento dos prazos de entregas definidos no cronograma do projeto. |  | Monitorando | 2 | 0
13 | As atividades do projeto podem não ser priorizadas pelas áreas, pois estas possuem um % restrito de atendimento a demandas de dia-a-dia. Sendo assim, há um alto risco dessas atividades não serem priorizadas em relação a atividades de outros projetos. |  | Eliminado | 3 | 0
14 | Alteração de processos operacionais vitais para a continuidade de negócio e de back-office (processamento e conciliação dos sistemas). |  | Monitorando | 2 | 0
15 | Complexidade no desenvolvimento dos novos serviços no sistema. |  | Monitorando | 2 | 0
16 | Falta de recursos para realização do processo de homologação por parte da área de Qualidade |  | Monitorando | 2 | 0
17 | Falha no detalhamento (densidade) da especificação funcional e artefatos acessórios. |  | Monitorando | 2 | 0
18 | Qualidade nas entregas dos provedores pode comprometer cronograma. |  | Monitorando | 2 | 0
19 | Não conformidade do sistema com relação ao escopo do projeto. |  | Monitorando | 2 | 0
20 | Inclusão de novos produtos no escopo do projeto . |  | Monitorando | 2 | 0

## Report
Analise_Qualitativa
| AÇÃO SUGERIDA | AÇÃO REALIZADA | VARIAÇÃO
Mitigar | 3 | 11 | 8
Contingenciar ou Transferir | 15 | 7 | -8
Aceitar | 2 | 2 | 0
Distribuição Gráfica dos Riscos
Visão Gráfica - Monitoramento e Controle
Alto
Médio
Baixo
Comparativo Plano de Ação - Sugerido x Realizado
Alto
Médio
Baixo