## PMO-Canvas
PMO-Canvas |  |  | GP: | Jean Alves, Vicente Milani, Julio Cezar, Leandro Palodeto, Priscila Liao
Justificativa (passado) | Estrutura | Competências-Chaves |  |  | Análise de Maturidade | Riscos
Implantar escritorio de projetos corporativo | 16 ADM, 5 BB, 1 GB, 3 TI | Transparência, Alinhamento estratégico |  |  | Evoluir de maturidade 3 para 4 | Dificuldade de padronização
| 1 CPO, 4 GP Sênior, 39 GPs | Capacitação, Controlador |  |  |  | Resistência a mudanças
Treinamento e capacitação de GP para projetos internos | 1 Esp. Em Contratos | Adaptabilidade de Projetos |  |  |  | Orçamento estimada abaixo do necessário
Controle e visibilidade dos projetos e base de dados | 2 Gestores de Portifolio | Autonomia
Evitar duplicidade e redundancia dos projetos |  | Metodologia
Base historica de gerenciamento
Desafios Estratégicos | Serviços
Integração da gestão dos projetos | Criação de modelos de projetos | KPI's |  |  | Entregas do Projeto (PMO) | Linha do tempo (escala)
Implementação de gestão de portifolio | Area de capacitação e treinamentos | Indice de desempenho de entregras |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Adesão ao complice por todos os projetos | Integração de novos gestores | Limite de tolerância orçamentária |  |  | Venda interna do projeto
Reconhecer a gestão de projetos como estratégico para empresa | Gerar base de conhecimento | Satisfação dos Stakeholders |  |  | implementação e integração de gerenciamento
Mistigar resistência | Implementação de metodologias | Indice de retrabalho
Respaldo executivo | Comunicação com a governança | Avaliação de clima organizacional |  |  | metodologia de processos - escolha e implantação
Proposição de Valor |  |  |  |  | treinamento e capacitação da equipe
Evitar retrabalhos e refugos | Clientes |  |  |  | KPIs
Transparencia | Executivos |  |  |  | Projeto piloto
Reduzir ciclo de vida dos projetos, otimizando recursos | Gerentes de Projetos | Premissas/Restrições |  |  |  | Linha do tempo (escala) 1: Custos de implementação e manutenção
Foco no core business | Gestores funcionais | Projetos de core busness 100% internos
Participação ativa na gestão na gestão estratégica | Equipes de projetos | Pesquisa de avaliação dos Stakeholders |  |  |  | Linha do tempo (escala) 1: Implantação: R$ 1.346.200,00
| Stakeholders | Centralização do PMO corporativo |  |  |  | Linha do tempo (escala) 1: Manutenção: R$
| Departamentos | Introdução da gestão de portifolio |  |  |  | Linha do tempo (escala) 1: 1012800
Padronização do uso com o MS Project
Contratação somente de CLTs

## PMO-Canvas-Exemplo
PMO-Canvas | Implementação PMO Empresa XYZ |  |  | GP:
Justificativa (passado) |  | Estrutura | Competências-Chaves |  | Análise de Maturidade | Riscos
Empresa necessita ter histórico de projetos |  | 1 CPO | Comunicação |  |  | Resistência a mudanças
Empresa precisa ter uma linguagem comum |  | 6 gerentes de projeto | Organização, processos e metodologia |  | Evoluir de maturidade 2 para 3 | Custos adicionais
entre projetos |  | 3 recursos administrativos | Base de conhecimento |  |  | Prazos não cumpridos
Empresa precisa ter melhor visibilidade |  | 2 analista de processos | Foco no cliente |  |  | Perda de apoio dos patrocinadores
dos projetos |  | 1 DBA (resp. Infra) | Apoio Estratégico (portfolio) |  |  | Negação de informações por parte dos stakeholders
Desafios Estratégicos |  | Serviços
Apoio executivo para o projeto PMO |  | Prover relatórios | KPI's |  | Entregas do Projeto (PMO) | Linha do tempo semanas (escala)
Mitigar Resistência a mudanças |  | Selecionar e priorizar projetos | Satisfação dos stakeholders |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20
Reconhecer gestão de projetos como |  | Apoiar planejamento | Satisfação com resultados dos projetos |  | Pesquisa
estratégico para empresa |  | Prover ferramentas | Aderência a metodologia |  | Benchmarking
|  | Prover treinamento | Quantidade de recursos treinados |  | Avaliação de maturidade
|  | Disponibilizar um método |  |  | Implementação do PMO
|  | Base de Conhecimento |  |  | Treinamento
Proposição de Valor |  |  |  |  | Piloto
O PMO dará apoio e integrará as áreas da |  | Clientes |  |  | Visão do antes e depois
empresa no desenvolvimento de seus |  | Executivos |  |  | Entrega do Projeto
projetos |  | Gerentes de Projetos | Premissas/Restrições |  |  | Linha do tempo semanas (escala) 1: Custos de implementação e manutenção
Fornecerá aos executivos informação |  | Gestores funcionais | Implementação deve refletir o antes e o depois
confiável e oportuna |  | Acionistas | Realizar um piloto |  |  | Linha do tempo semanas (escala) 1: Implementação: $$$$
Incentivará o amadurecimento em gestão |  | Equipes de projetos | Ouvir a todos os stakeholders através de pesquisa |  |  | Linha do tempo semanas (escala) 1: Manutenção: $$$
de projetos na organização |  |  | usar somente recursos internos
PMO deve ter foco estratégico
Prazo para implementação de 5 meses

## Orçamento
| Orçamento PMO 2023 | % Comparativa - Orçamento Aprovado x Orçado | 168.3%
|  | Farol | 168.3%
|  | Orçamento Aprovado | 800000
|  | Total Orçado | 1346200
Código Item | Item | Tópicos | Valor orçado
1 | Licenças MS-Project 2016 | Software: Serviços Contratados / Manutenção / Compra / Licença | 168000 | i | MS-Project para GP's e MS-Project Server para PMO
2 | Servidores/Storage | Hardware: Manutenção / Compra | 70000 | i | 2 Servidores e 2 Storages ou hospedagem em nuvem
3 | Recursos Humanos | Prolabore e Remuneração | 846200 |  | Custos dos recursos adicionais/mês, GP's, BB, GB, Administrativos, Consultor de TI, etc. 70% de encargos sociais.
4 | Consultoria (desenvolvimento da metodologia) | Despesas de honorários profissionais / Consultoria | 60000 | i | Serviços contratados | Consultoria
5 | Deslocamentos da equipe | Logística e Deslocamento | 7000 | i | Serviços contratados | Consultoria
6 | Treinamentos | Treinamento / Capacitação / Congressos | 15000 | i | Serviços contratados | Consultoria
7 |  | Facilities | 180000 | i
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
- | - | - | -
Dashboard
Rubricas
Preencha o Orçamento Aprovado
Note on D2: Pallesi: Irá lhe dizer o quanto do seu orçamento aprovado já está comprometido no seu orçamento.
Note on D4: Pallesi: Insira ao lado seu orçamento aprovado para o ano desejado.
Note on C7: Autor: Insira a descrição do item.
Note on D7: Pallesi: Coloque uma rubrica para o item correspondente.

## Cadastro de Rubricas
Cadastro de Tópicos
1 | Software: Serviços Contratados / Manutenção / Compra / Licença
2 | Hardware: Manutenção / Compra
3 | Logística e Deslocamento
4 | Despesas de honorários profissionais / Consultoria
5 | Treinamento / Capacitação / Congressos
6 | Prolabore e Remuneração
7 | Facilities
8 | Licenças Individuais
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Estas rubricas/Tópicos são sugestões. Você poderá alterá-las ou até mesmo acrescentar novas rubricas, caso queira.

## Consolidado - Dashboard
Consolidado por rubricas
Tópicos | Valor | % do orçado
Software: Serviços Contratados / Manutenção / Compra / Licença | 168000 | 12.48%
Hardware: Manutenção / Compra | 70000 | 5.2%
Logística e Deslocamento | 7000 | 0.52%
Despesas de honorários profissionais / Consultoria | 60000 | 4.457%
Treinamento / Capacitação / Congressos | 15000 | 1.114%
Prolabore e Remuneração | 846200 | 62.86%
Facilities | 180000 | 13.37%
| 1346200 | 100%

## Cronograma
CRONOGRAMA - CRONOGRAMA
sim
CRONOGRAMA
| PMO Projeto |  | SEMANA |  |  | MÊS 1 |  |  |  | MÊS 2 |  |  |  | MÊS 3 |  |  |  | MÊS 4 |  |  |  | MÊS 5 |  |  |  | MÊS 6 |  |  |  | MÊS 7 |  |  |  | MÊS 8 |  |  |  | MÊS 9 |  |  |  | MÊS 10 |  |  |  | MÊS 11 |  |  |  | MÊS 12 |  |  |  | MÊS 13 |  |  |  | MÊS 14 |  |  |  | MÊS 15 |  |  |  | MÊS 16 |  |  |  | MÊS 17 |  |  |  | MÊS 18 |  |  |  | MÊS 19 |  |  |  | MÊS 20 |  |  |  | MÊS 21 |  |  |  | MÊS 22 |  |  |  | MÊS 23 |  |  |  | MÊS 24
| ID | Entregas | INÍCIO | FIM |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96
1 | 1 | Venda interna do projeto | 1 | 4 | 4 | sim | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
2 | 1.1 | implementação e integração de gerenciamento | 5 | 16 | 12 | não | não | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
3 | 1.2 | metodologia de processos - escolha e implantação | 17 | 32 | 16 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
4 | 1.3 | treinamento e capacitação da equipe | 33 | 44 | 12 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
5 | 1.4 | KPIs | 45 | 48 | 4 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | sim | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
6 | 1.5 | Projeto piloto | 49 | 56 | 8 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | sim | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
7 |  |  |  |  | 1 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
8 |  |  |  |  | 1 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
9 |  |  |  |  | 1 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
10 |  |  |  |  | 1 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
11 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
12 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
13 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
14 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
15 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
16 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
17 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
18 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
19 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
20 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
21 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
22 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
23 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
24 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
25 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
26 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
27 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
28 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
29 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
30 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
31 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
32 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
33 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
34 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
35 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
36 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
37 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
38 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
39 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
40 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
41 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
42 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
43 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
44 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
45 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
46 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
47 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
48 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
49 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
50 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
51 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
52 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
53 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
54 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
55 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
56 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
57 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
58 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
59 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
60 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
61 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
62 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
63 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
64 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
65 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
66 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
67 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
68 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
69 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
70 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
71 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
72 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
73 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
74 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
75 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
76 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
77 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
78 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
79 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
80 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
81 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
82 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
83 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
84 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
85 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
86 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
87 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
88 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
89 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
90 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
91 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
92 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não
93 |  |  | 100 |  | -99 | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não | não

## TimeLine_PMO
Plano de Implementação PMO
Etapas do Projeto
Data | Etapa | Atribuída a | Posição | Linha de Base | Dica de Linha do Tempo do Projeto
2014-11-05 | Início do Projeto | Pallesi | 20 | 0 | Use o campo Posição na tabela Etapas do Projeto para posicionar os rótulos de etapas onde você quiser! Use números positivos para posicionar os rótulos acima da linha do tempo, e números negativos para posicioná-los abaixo.
2014-11-05 | Etapa 1 | Julio | 111 | 0
2014-11-06 | Etapa 2 | Luciana | -20 | 0
2014-11-07 | Etapa 3 | Paulo | 25 | 0
2014-11-08 | Etapa 4 | Gonçalo | -15 | 0
2014-11-09 | Etapa 5 | Steve | 15 | 0
2014-11-10 | Etapa 6 | Gonçalo | -15 | 0
2014-11-11 | Etapa 7 | Paulo | 15 | 0
2014-11-12 | Etapa 8 | Steve | -20 | 0
2014-11-13 | Etapa 9 | Claudia | 20 | 0
2014-11-20 | Etapa 10 | Luciana | -15 | 0
2014-11-15 | Etapa 11 | Claudia | 10 | 0
2014-11-20 | Fim do Projeto | Pallesi | 5 | 0
Formulas:
Data = MIN([Data, row below]:B30)
Data = MAX(B20:[Data, row above])
05/11/2014
20/11/2014

## Calendário
Ano
2015
CALENDÁRIO PARA O ANO DE 2015
| 1899-12-31 | [6 empty] | 2015-02-01
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
[5 empty] | 2015-01-01 | 2015-01-02 | 2015-01-03 | 2015-02-01 | 2015-02-02 | 2015-02-03 | 2015-02-04 | 2015-02-05 | 2015-02-06 | 2015-02-07
| 2015-01-04 | 2015-01-05 | 2015-01-06 | 2015-01-07 | 2015-01-08 | 2015-01-09 | 2015-01-10 | 2015-02-08 | 2015-02-09 | 2015-02-10 | 2015-02-11 | 2015-02-12 | 2015-02-13 | 2015-02-14
| 2015-01-11 | 2015-01-12 | 2015-01-13 | 2015-01-14 | 2015-01-15 | 2015-01-16 | 2015-01-17 | 2015-02-15 | 2015-02-16 | 2015-02-17 | 2015-02-18 | 2015-02-19 | 2015-02-20 | 2015-02-21
| 2015-01-18 | 2015-01-19 | 2015-01-20 | 2015-01-21 | 2015-01-22 | 2015-01-23 | 2015-01-24 | 2015-02-22 | 2015-02-23 | 2015-02-24 | 2015-02-25 | 2015-02-26 | 2015-02-27 | 2015-02-28
| 2015-01-25 | 2015-01-26 | 2015-01-27 | 2015-01-28 | 2015-01-29 | 2015-01-30 | 2015-01-31
| 2015-03-01 | [6 empty] | 2015-04-01
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
| 2015-03-01 | 2015-03-02 | 2015-03-03 | 2015-03-04 | 2015-03-05 | 2015-03-06 | 2015-03-07 |  |  |  | 2015-04-01 | 2015-04-02 | 2015-04-03 | 2015-04-04
| 2015-03-08 | 2015-03-09 | 2015-03-10 | 2015-03-11 | 2015-03-12 | 2015-03-13 | 2015-03-14 | 2015-04-05 | 2015-04-06 | 2015-04-07 | 2015-04-08 | 2015-04-09 | 2015-04-10 | 2015-04-11
| 2015-03-15 | 2015-03-16 | 2015-03-17 | 2015-03-18 | 2015-03-19 | 2015-03-20 | 2015-03-21 | 2015-04-12 | 2015-04-13 | 2015-04-14 | 2015-04-15 | 2015-04-16 | 2015-04-17 | 2015-04-18
| 2015-03-22 | 2015-03-23 | 2015-03-24 | 2015-03-25 | 2015-03-26 | 2015-03-27 | 2015-03-28 | 2015-04-19 | 2015-04-20 | 2015-04-21 | 2015-04-22 | 2015-04-23 | 2015-04-24 | 2015-04-25
| 2015-03-29 | 2015-03-30 | 2015-03-31 |  |  |  |  | 2015-04-26 | 2015-04-27 | 2015-04-28 | 2015-04-29 | 2015-04-30
| 2015-05-01 | [6 empty] | 2015-06-01
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
[6 empty] | 2015-05-01 | 2015-05-02 |  | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 2015-06-03 | 2015-06-04 | 2015-06-05 | 2015-06-06
| 2015-05-03 | 2015-05-04 | 2015-05-05 | 2015-05-06 | 2015-05-07 | 2015-05-08 | 2015-05-09 | 2015-06-07 | 2015-06-08 | 2015-06-09 | 2015-06-10 | 2015-06-11 | 2015-06-12 | 2015-06-13
| 2015-05-10 | 2015-05-11 | 2015-05-12 | 2015-05-13 | 2015-05-14 | 2015-05-15 | 2015-05-16 | 2015-06-14 | 2015-06-15 | 2015-06-16 | 2015-06-17 | 2015-06-18 | 2015-06-19 | 2015-06-20
| 2015-05-17 | 2015-05-18 | 2015-05-19 | 2015-05-20 | 2015-05-21 | 2015-05-22 | 2015-05-23 | 2015-06-21 | 2015-06-22 | 2015-06-23 | 2015-06-24 | 2015-06-25 | 2015-06-26 | 2015-06-27
| 2015-05-24 | 2015-05-25 | 2015-05-26 | 2015-05-27 | 2015-05-28 | 2015-05-29 | 2015-05-30 | 2015-06-28 | 2015-06-29 | 2015-06-30
2015-05-31
| 2015-07-01 | [6 empty] | 2015-08-01
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
|  |  |  | 2015-07-01 | 2015-07-02 | 2015-07-03 | 2015-07-04 | [6 empty] | 2015-08-01
| 2015-07-05 | 2015-07-06 | 2015-07-07 | 2015-07-08 | 2015-07-09 | 2015-07-10 | 2015-07-11 | 2015-08-02 | 2015-08-03 | 2015-08-04 | 2015-08-05 | 2015-08-06 | 2015-08-07 | 2015-08-08
| 2015-07-12 | 2015-07-13 | 2015-07-14 | 2015-07-15 | 2015-07-16 | 2015-07-17 | 2015-07-18 | 2015-08-09 | 2015-08-10 | 2015-08-11 | 2015-08-12 | 2015-08-13 | 2015-08-14 | 2015-08-15
| 2015-07-19 | 2015-07-20 | 2015-07-21 | 2015-07-22 | 2015-07-23 | 2015-07-24 | 2015-07-25 | 2015-08-16 | 2015-08-17 | 2015-08-18 | 2015-08-19 | 2015-08-20 | 2015-08-21 | 2015-08-22
| 2015-07-26 | 2015-07-27 | 2015-07-28 | 2015-07-29 | 2015-07-30 | 2015-07-31 |  | 2015-08-23 | 2015-08-24 | 2015-08-25 | 2015-08-26 | 2015-08-27 | 2015-08-28 | 2015-08-29
[8 empty] | 2015-08-30 | 2015-08-31
| 2015-09-01 | [6 empty] | 2015-10-01
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
|  |  | 2015-09-01 | 2015-09-02 | 2015-09-03 | 2015-09-04 | 2015-09-05 |  |  |  |  | 2015-10-01 | 2015-10-02 | 2015-10-03
| 2015-09-06 | 2015-09-07 | 2015-09-08 | 2015-09-09 | 2015-09-10 | 2015-09-11 | 2015-09-12 | 2015-10-04 | 2015-10-05 | 2015-10-06 | 2015-10-07 | 2015-10-08 | 2015-10-09 | 2015-10-10
| 2015-09-13 | 2015-09-14 | 2015-09-15 | 2015-09-16 | 2015-09-17 | 2015-09-18 | 2015-09-19 | 2015-10-11 | 2015-10-12 | 2015-10-13 | 2015-10-14 | 2015-10-15 | 2015-10-16 | 2015-10-17
| 2015-09-20 | 2015-09-21 | 2015-09-22 | 2015-09-23 | 2015-09-24 | 2015-09-25 | 2015-09-26 | 2015-10-18 | 2015-10-19 | 2015-10-20 | 2015-10-21 | 2015-10-22 | 2015-10-23 | 2015-10-24
| 2015-09-27 | 2015-09-28 | 2015-09-29 | 2015-09-30 |  |  |  | 2015-10-25 | 2015-10-26 | 2015-10-27 | 2015-10-28 | 2015-10-29 | 2015-10-30 | 2015-10-31
| 2015-11-01 | [6 empty] | 2015-12-01
| D | S | T | Q | Q | S | S | D | S | T | Q | Q | S | S
| 2015-11-01 | 2015-11-02 | 2015-11-03 | 2015-11-04 | 2015-11-05 | 2015-11-06 | 2015-11-07 |  |  | 2015-12-01 | 2015-12-02 | 2015-12-03 | 2015-12-04 | 2015-12-05
| 2015-11-08 | 2015-11-09 | 2015-11-10 | 2015-11-11 | 2015-11-12 | 2015-11-13 | 2015-11-14 | 2015-12-06 | 2015-12-07 | 2015-12-08 | 2015-12-09 | 2015-12-10 | 2015-12-11 | 2015-12-12
| 2015-11-15 | 2015-11-16 | 2015-11-17 | 2015-11-18 | 2015-11-19 | 2015-11-20 | 2015-11-21 | 2015-12-13 | 2015-12-14 | 2015-12-15 | 2015-12-16 | 2015-12-17 | 2015-12-18 | 2015-12-19
| 2015-11-22 | 2015-11-23 | 2015-11-24 | 2015-11-25 | 2015-11-26 | 2015-11-27 | 2015-11-28 | 2015-12-20 | 2015-12-21 | 2015-12-22 | 2015-12-23 | 2015-12-24 | 2015-12-25 | 2015-12-26
| 2015-11-29 | 2015-11-30 | [5 empty] | 2015-12-27 | 2015-12-28 | 2015-12-29 | 2015-12-30 | 2015-12-31

## Critérios Estratégicos
ADERÊNCIA ESTRATÉGICA
ATRATIVIDADE | PONTOS
Beneficio economico | 5
Mercado atraente | 5
Capacidade de obter clientela fiel | 5
Elevado desempenho e produtividade | 5
Beneficio qualitativo | 4
Pioneirismo | 4
Solução competitiva | 4
Diferenciação por meio da qualidade | 3
Competição reduzida | 2
Proteção de ameaças externas | 2
EFETIVIDADE | PONTOS
Equipe de projeto competente | 5
Equipe de projeto tem conhecimento técnico | 4
Há investidores ou acesso a fontes | 4
Poucos entraves legais | 3
Reduzido risco | 3
Há parceiros, mentores e apoiadores | 2
Simplicidade | 1
Metas pouco desafiadoras | 1